福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2008年版）

招标项目名称：福建师范大学新校区二期建设总体配套工程——水系景观改造项目

招标编号：

招标人：福建师范大学（盖招标人单位公章）

招标代理机构：

招标文件开始发出日期：2010年11月

# 使用说明

  - 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2008年版）》（以下简称《标准施工招标文件》），适用于我省依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

  - 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）组成。《通用本》是所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目都通用的，由省建筑业协会招投标分会统一印制，由招标人和投标人自行购买和使用。《专用本》由招标人按照《标准施工招标文件》规定的格式和内容要求编制和发售。

  - 《通用本》的内容，一般情况下必须全部执行，如有特殊情况，招标人需要修改补充的，应当按照《专用本》中“投标须知内容修改表”、“通用本补正数据表”和“通用合同条款补正表”规定的格式将有关内容填入表中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

  - 《标准施工招标文件》的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线标识的为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

  - 采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

  - 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

  - 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

  - 财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

  - 《标准施工招标文件》由福建省建设厅组织编制，委托省建筑业协会工程建设项目招标投标分会钟昌辉和曾天粦同志主笔起草，省厅征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《标准施工招标文件》有何意见和建议，请向省厅建筑业处或招标投标分会反映。

目　　录

使用说明	1

第1章 招标公告	1

第2章 投标须知及投标须知前附表	4

第1节 投标须知前附表	5

第2节 投标须知	11

投标须知内容见招标文件《通用本》	11

投标须知内容修改表	12

通用本补正数据表	13

第3章 评标办法和标准	14

第1节 评标办法和标准	15

评标办法和标准见招标文件《通用本》	15

第2节	评标办法和标准数据表	16

评标办法和标准数据表	17

第4章 合同条款及格式	19

第1节 通用合同条款	20

通用合同条款内容见招标文件《通用本》	20

通用合同条款补正表	21

第2节 专用合同条款	22

第3节 合同附件格式	34

合同附件格式内容见招标文件《通用本》	34

第5章 工程量清单	35

第1节 说明	36

工程量清单说明内容见招标文件《通用本》	36

第2节 招标项目工程量清单	37

招标项目工程量清单内容由招标人另册提供	37

第6章 招标图纸	38

第1节 招标图纸目录	39

第2节 招标图纸	41

招标图纸由招标人另册提供	41

第7章 技术标准和要求	42

第1节 招标项目概况和说明	43

（一） 工程建设地点的现场自然条件	43

（二） 工程建设地点的现场施工条件	43

（三） 招标项目说明	43

第2节 工程建设技术标准	44

（一） 工程建设标准强制性条文	44

（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	45

（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	45

第3节 工程预算造价	46

（一） 本招标项目工程预算造价	46

（二） 编制依据	46

（三） 税金税率和工程排污费取费标准	46

（四） 暂列金额和总承包服务费	46

（五） 劳保费用及农民工工伤保险费	46

（六） 风险范围及风险包干系数	46

（七） 其他要求	46

第4节 施工现场管理要求	49

（一） 现场安全防护设施要求	49

（二） 水土保持与环境要求	49

（三） 文明施工要求	49

（四） 施工机具进场要求	49

第5节 合同价款的约定和调整	49

（一） 合同价款的约定方式	49

（二） 价格调整因素和调整方法	49

第6节 投标报价要求	50

（一） 基本要求	50

（二） 风险费用	50

（三） 劳保费用	51

（四） 安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费和优良工程增加费的取费标准	51

（五） 提交投标工程量清单计价电子文件要求	51

第7节 招标人对工程主要材料设备的要求	52

（一） 技术要求	52

（二） 质量要求	52

（三） 参考品牌	53

第8节 招标人自行采购的材料设备	54

（一） 招标人自行采购材料设备的供货方式	54

（二） 招标人自行采购材料设备的供货时间	54

（三） 招标人自行采购的材料设备一览表	54

第9节 其他要求	55

第8章 投标文件格式	56

第1节  资格审查文件格式	57

第2节  商务文件格式	58

# 招标公告

招  标  公  告

- 招标条件

本招标项目福建师范大学水系景观工程已由福建省发改委以《福建省发展改革委员会关于同意福州地区大学新校区二期工程建设项目的复函》（闽发改重点[2007]720号）批准建设，项目业主为福建师范大学， 建设资金来源自筹，招标人为福建师范大学。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

- 项目概况和招标范围

  - 建设地点：福建师范大学旗山校区；

  - 工程建设规模：993634元；

  - 招标范围和内容：福建师范大学新校区二期建设总体配套工程——水系景观改造项目，详见本招标项目工程量清单及本招标文件44页招标项目说明；

  - 工期要求： 50个日历天；其中各关键节点的工期要求为：无；

  - 工程质量要求：达到《工程施工质量验收规范》及相关验收规范合格标准；

  - 本项目（标段）招标有关的单位：

2.6.1.	咨询单位：北京筑标建设工程咨询有限公司；

2.6.2.设计单位：深圳市建筑科学研究院有限公司；

2.6.3.代建单位：         /          ；

2.6.4.监理单位：         待定       。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人在福建省注册具有独立法人资格且年检合格的具备建设行政主管部门核发的合格有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》；

  - 投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格（含临时执业资格）（须经上一年检年度年检合格），并持有安全生产考核合格证书B证且在递交投标文件时和施工期间无承担其它在建工程施工项目的项目经理；

  - 本招标项目不接受联合体投标。

  - 投标人和其拟派出的项目经理 “类似工程业绩”要求：无；

  - 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件；

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

- 招标文件的获取

  - 凡有意参加投标者，请于2010年11月24日至2010年11月26日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午09时30分至11时30分，下午14时30分至16时30分（北京时间，下同），到福建师范大学基建处购买招标文件；

  - 招标文件每份售价200元，招标图纸每份售价300元，售后不退。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：    在合理造价区间随机抽取中标人法       。

- 投标保证金的提交

  - 投标保证金提交的时间：在投标时随带现金；

  - 投标保证金提交的金额：人民币贰万元整。

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2010年12月7日09时00分，提交地点为福建师范大学基建处；

  - 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

  - 投标人应按招标文件要求提交纸质投标文件，并按规定签字和盖章，否则造成的后果由投标人自负。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建师范大学网上发布。

- 联系方式

招标人：福建师范大学；

地址：                   ，邮编：350108；

电话：0591- 22867512传真：0591-22867517；

联系人：  张工。

- 投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 本招标项目招标人和招标代理机构 | 招标人：福建师范大学 地址： 项目负责人：张女士 电话：0591- 22867512 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：福建师范大学新校区二期建设总体配套工程——水系景观改造项目 招标编号： 标段划分：无 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：自筹 资金落实情况：已到位 |
|  | 1.4 | 本招标项目建设地点 | 福建师范大学旗山校区 |
|  | 1.5 | 本招标项目的工程建设规模 | 993634元 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 福建师范大学新校区二期建设总体配套工程——水系景观改造项目，详见本招标项目工程量清单及本招标文件44页招标项目说明； |
|  | 1.7 | 施工现场状况及周边环境 | 已具备施工条件 |
|  | 2.1 | 工期要求 | 总工期50日历天，其中各关键节点的工期要求为：无 |
|  | 2.2 | 工程质量要求 | 工程质量：达到《工程施工质量验收规范》及相关验收规范合格标准。 |
|  | 2.3 | 承包方式 | 包工包料 |
|  | 2.4 | 合同价格形式 | 固定总价 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 4.1 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人在福建省注册具有独立法人资格且年检合格的具备建设行政主管部门核发的合格有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》； - 投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格（含临时执业资格）（须经上一年检年度年检合格），并持有安全生产考核合格证书B证且在递交投标文件时和施工期间无承担其它在建工程施工项目的项目经理； - 本招标项目不接受联合体投标。 - 投标人和其拟派出的项目经理 “类似工程业绩”要求：无； - 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力，具体要求如下： 5.1施工现场管理人员最低资格和人数要求应满足招标文件第3章“评标办法和标准数据表”中第5项的规定； 5.2要有足够的流动资金保证工程正常运行，并按国家规定保证不拖欠农民工工资。 投标人应按照招标文件《通用本》第8章投标文件格式之“资格审查文件格式”规定要求提交资格审查文件申请资料，以证明符合招标文件第3章“评标细则”规定的资格审查合格条件。 |
|  | 9.1 | 踏勘现场 | 招标人不组织踏勘现场。 |
|  | 10.1 | 投标预备会 | 招标人不召开投标预备会。 |
|  | 10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 同前附表第20项。 |
|  | 10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 在投标截止时间5天前，若澄清发出的时间离投标截止时间不足5天，则相应延长投标截止时间。 |
|  | 11 | 分包 | 不允许 |
|  | 12 | 偏离 | 不允许 |
|  | 14 | 招标文件的澄清 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2010年12月1日16时00分。 投标人要求澄清招标文件的提交方式为：无记名方式。 投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交： 网站：福建省建设工程交易网、福建招标与采购网； 招标人对澄清招标文件答复的发布方式为：不登记投标人名称方式。 投标人领取澄清招标文件的时间为2010年12月2日10时00分至2010年12月2日16时00分止，地点为：福州市五四路119号嘉信大厦6层 。招标人、招标代理机构并通过下列方式发布： 网站：福建省建设工程交易网、福建招标与采购网； 交易中心： 福建省建设工程交易中心 投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。 |
|  | 15 | 招标文件的修改和补充 | 招标人发布修改或补充招标文件的方式为：无记名方式。 投标人领取修改或补充招标文件的时间为2010年12月4日10时00分至2010年12月4日16时00分止，地点为：福建师范大学基建处。招标人、招标代理机构并通过下列方式发布： 网站：福建师范大学网； 投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。 |
|  | 16.3.1 | 技术文件 | 本招标项目招标人不要求投标人提交技术文件。 |
|  | 19.1 | 投标 有效期 | 投标截止期后90日历天。 |
|  | 20 | 投标保证金 | 投标保证金金额：贰万元人民币； 投标保证金提交方：在投标时随带现金；投标结束后未中标人当场退还 投标保证金有效期：截止到投标有效期满后30天。 |
|  | 21 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案 |
|  | 22.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格审查文件：要求提交； 商务文件：提交投标承诺书，随同资格审查文件一起提交； |
|  | 22.6 | 投标文件份数 | 资格审查文件：正本1份，副本1份，中标后补2套副本； |
|  | 23.5 | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识 | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为：资格审查文件、商务文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须知第23.2、23.3款和第23.4款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内（适用于资格后审项目）。 |
|  | 24 | 投标文件的递交 | 投标人递交投标文件的截止时间和地点为： 地点：福建师范大学基建处 收件人：福建师范大学基建处312室张工 截止时间：2010年12月7日09时00分。招标人在截止时间前30 分钟开始接收。 投标人应按招标文件要求同时提交纸质投标文件，并按规定签字和盖章，否则造成的后果由投标人自负。 投标人在递交投标文件的同时，投标人应提供购买招标文件及图纸的购买凭证复印件、拟派项目经理执业资格证书（含临时执业证书）复印件、授权委托书原件（如有），逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝（上述复印件应加盖投标人单位公章，原件备查）。 |
|  | 26 | 开标时间、 地点和公布内容 | 开标时间：2010年12月7日09时00分 开标地点：福建师范大学基建处312室 公布内容：《投标函》中的投标人名称、项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金、投标报价、质量、工期等。 注：招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。 |
|  | 30.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：合理造价区间随机抽取中标人办法 |
|  | 31.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □否，推荐的中标候选人数： 三名中标候选人 |
|  | 32.1 | 中标公示方式地点 | 公示地点：福建师范大学公告栏 |
|  | 33.1 | 履约担保形式和金额 | 履约担保金额：为合同总额的10％； 履约担保形式：履约担保以电汇或银行转账的方式提交。 |
|  | 34.1 | 签订合同 | 中标人收到中标通知书后3天内，应由法定代表人或委托代理人与招标人联系，商讨签订合同事宜，并于收到中标通知书后15日内，完成合同签订。中标人未按上述要求的办理中标手续或商谈、签订合同的，视为自动放弃中标资格，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金。 |
|  | 36.6 | 监管部门 | 部门或机构名称：_福建师范大学监察处_ 地点：__福建师范大学_ 电话：__0591-22867118 _ |
|  | 37.1 | 其他 | 37.1.1.取消中标资格条件 投标人如发生以下情况之一的将被取消中标资格，并没收其投标保证金： ①招标人对中标人的投标文件中所提交的材料进行复核，发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为弄虚作假方式骗取中标的； ②中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件； ③中标人不履行投标文件所作的承诺 ； ④中标人在本项目中有违法行为； ⑤中标人因己方原因未能按时进场开工； ⑥投标时拟派的项目经理在签约时未能作为本工程的项目经理； ⑦中标人的法定代表人及本工程拟派的项目经理逾期或未按要求派相关人员商讨签订合同事宜； ⑧招标文件规定的其他情况。 37.1.2.若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人依照评标委员会推荐的中标候选人排序递补确定中标人。 |

## 投标须知

## 投标须知内容见招标文件《通用本》

## 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 26.1 | 修改 | 招标人按投标须知前附表第30项所规定的时间和地点公开开标，包括打开按本须知第25条递交的补充、修改与撤回通知书，但按本须知第25条递交撤回通知书的投标文件将不予开标。如投标人未派人参加或在开标会中途离场，视为默认开标过程和开标结果,事后提出的异议无效。 |
| 27.2. | 开标程序 | 唱标结束后： ①各方应在《开标记录表》（格式见投标须知附件2-2）上签字。参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果,也不影响开标记录的有效性。 ②按提交投标文件的顺序，由每个投标人的法定代表人或其委托代理人，公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码对应的投标人。 |

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法8.2. | 修改 | 评标委员会根据评审结果，评定进入公开随机抽取中标人的投标人名单，并由招标人当场公布。招标人从有效投标人中抽取中标候选人。评标委员会未按照招标文件规定的评标方法和标准进行评审的抽取推荐中标候选人和确定中标人无效，招标人应当重新组织评标委员会进行评审并按规定重新抽取中标候选人和确定中标人。在抽取中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误影响抽取结果的，抽取的中标候选人无效，招标人应当重新抽取。 |

- 评标办法和标准

## 评标办法和标准

## 评标办法和标准见招标文件《通用本》

## 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从招标文件《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

  - 本招标项目按照省建设厅闽建筑〔2007〕35号《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标在合理造价区间随机抽取中标人办法（试行）》规定，采用随机抽取中标人的办法进行招标。

  - 本办法所称在合理造价区间随机抽取中标人，是指招标人依据工程预算造价在合理造价区间内确定发包价，并在符合规定资质条件且没有因违法违规被限制参加相应项目投标的投标人中公开随机抽取确定中标人。

  - 招标人在招标文件中公布工程预算造价及其组成、发包价及其组成和计算方法。

投标人的法定代表人或其委托的代理人应当参加开标程序，并现场核验身份。投标人未按规定的时间和地点参加开标的，视为自行放弃抽取中标候选人资格。

4. 随机抽取确定中标人程序：
     第一步 按照招标文件规定的开标时间，在基建处开标；
     第二步 按递交投标文件顺序，由每个投标人的法定代表人或其委托代理人公开从密封箱中随机摸取代表该投标人的号码，并当众公布；抽完号码后，投标人代表不愿意参加随机抽取中标候选人的，可以离场。

第三步  评标委员会评定进入公开随机抽取中标人的投标人名单后，招标人公布进入公开随机抽取中标人的投标人名单。

第四步  招标人公开随机抽取其中三个号码，抽出的第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。

第五步  抽取结果由评标委员会成员、招标人、在场的投标人代表等人员签字确认。

5.评标委员会对投标人资格及承诺文件的有效性评审见“资格审查”。

招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

## 评标办法和标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标专家5人； |
|  | 4.1 | 工程预算造价及其组成和计算方法 | 详见招标人提供的工程量清单及工程控制价。 |
|  | 6.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目经理 1 人，职称： 中级 ，专业：市政公用工程，注册建造师等级（或临时建造师执业资格）： 二级 ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证； 2、项目技术负责人 1 人，职称： 中级 ，专业市政公用； 3、生产负责人 1 人，职称：助工及以上； 4、施工员 2 人，其中：土建专业1人，市政专业1人； 5、质检员 1 人； 6、材料员 1 人； 7、安全员 1 人； 8、试验员 1 人； 9、机管员 1 人； 10、注册造价工程师1人或造价员2人（市政1人，安装1人）。 说明： 1、拟派出项目经理须附上其注册建造师证书、职称证书、毕业证书和身份证、安全生产考核B证等的复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出项目经理必须为独立投标人本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。专业以注册建造师证书（或建造师临时执业证书）为准。其余人员列表，中标后按照规定到位即可。 2、上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。 3、所复印件材料均需加盖投标人单位公章，否则视为无效。 |

  - 资格审查合格条件

    - 资格审查合格条件标准

      - 资格审查申请书合法签署和盖章；

      - 正确签署法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书（如由法定代表人授权委托代理人签署的必须提供）；

      - 具备已通过年检合格有效的企业法人营业执照；企业注册资本金金额超过拟招标项目预算价（控制价）之20％的金额

      - 具备有效的建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工总承包三级以上（含三级）（资质类别及等级）；

      - 具备合格有效的建设行政主管部门核发的《施工企业安全生产许可证》

      - 投标人拟派出的施工现场管理人员至少配备项目经理1人、技术负责人1人、施工员、质量员、材料员、预算员（或造价工程师）和安全员各若干人。上述人员的最低资格和人数要求见评标细则数据表第3项；

      - 投标人拟担任本工程的项目经理应具备有效的不低于二级建造师资质（含临时资质）、《建筑施工企业管理人员安全考核合格证书》B证资格；

      - 投标人或其拟派出作为本项目管理班子的人员不存在违反闽建法[2007]15号文（《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》的通知）的规定；

      - 投标人按要求提交“项目经理无在建工程和现场管理人员到位承诺书”；

      - 非处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

      - 工程分包符合《中华人民共和国建筑法》和相关规定；

      - 已按有关规定递交了投标保证金；

      - 完整提供招标文件第七章第一部分“资格标”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署。

  - 评标委员会按照第17条所规定的资格审查合格条件标准对各投标人提供的能够被恰当证实的资格审查申请文件进行评审，确定资格审查合格的投标人。只有全部满足上述最低资格审查合格条件标准要求的投标人，才能通过资格审查。只有通过资格审查合格的投标才有资格参加下一程序。

- 合同条款及格式

## 通用合同条款

## 通用合同条款内容见招标文件《通用本》

## 通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

## 专用合同条款

1一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人:

1.1.2.3承包人:本项目中标人

1.1.2.6监理人:

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程: 按施工图纸要求执行；

1.1.3.3临时工程:

1.1.3.4单位工程: 按施工图纸要求执行；

1.1.3.10永久占地:

1.1.3.11临时占地:

1.1.4日期

1.1.4.2开工日期:  收到中标通知书后第2天为开工日期

1.1.4.3工期:          50个日历天

1.1.4.5缺陷责任期:

1.4合同文件的优先顺序: 本合同协议书；中标通知书；本合同专用条款；招标文件；本合同通用条款； 明确双方权利、义务的纪要、协议；中标人的投标书及其附件；标准及有关技术文件、技术要求；图纸；工程量清单；中标人的工程量清单报价书（工程预算书）。

1.5合同生效的条件: 双方盖章签字确认有效。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的时间为：中标通知书发出后  1  天内。

发包人向承包人提供图纸的数量为：  4  套。

1.6.2 承包人提供的文件

发包人要求承包人提供的文件包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划，提交数量为 3 套，承包人应在合同签订之后的第7日之前报送给监理人。

监理人应在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.3 图纸的修改

监理人应在施工前 7 天给承包人签发图纸修改指令。

2发包人义务

2.3提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间: 合同签订后的7日内

2.8其他义务: 发包人在合同签订后7天内提供满足施工需要容量的水、电线路供承包人使用，使用过程中的费用由承包人承担。

3监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人事先批准行使的权力: 监理人除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理人和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

4承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容: 承包人应按发包人(监理人)的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件, 由此发生的费用已含在投标报价中。

4.1.10其他义务: 承包人向发包人提供竣工图一式八份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式三套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求。上述竣工工程资料应在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程款。

4.2履约担保

履约担保的形式和金额：履约担保金额为合同总额的10％；履约担保以电汇或银行转账方式提交。

4.3分包

4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：       /

4.5承包人项目经理

4.5.1 承包人指派的项目经理姓名：

4.7撤换承包人项目经理和其他人员

4.7.1承包人必须按投标文件所列的项目经理、项目技术负责人和其他技术管理骨干(“五大员”)及时到岗到位。承包人擅自更换投标时承诺派出的项目经理和项目技术负责人，发包人有权终止合同。承包人必须无条件退场，由此产生的责任全部由承包人负责，给发包人造成损失的，承包人应全额赔偿。如承包人要求更换投标时承诺派出的管理人员(项目经理、技术负责人和“五大员”)或施工过程中承包人提出更换现场管理人员的，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，必须经发包人批准同意后方可更换。但承包人应按照下列约定向发包人交纳违约金。

—更换项目经理每人次3万元人民币；

—更换项目技术负责人、生产负责人每人次2万元人民币；

—更换施工员、质检员、预算员、安全员、机管员和材料员，每人次1万元人民币。

在施工过程中，发包人或有关主管部门发现承包人的项目经理、项目技术负责人和“五大员”等现场管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换。承包人应无条件接受，且按上述约定承担违约责任。

上述违约金和赔偿损失的费用，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中支取。

承包人必须保证项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员常驻工地负责工程施工管理，出勤率不少于每周40小时。承包人必须实行每天签到登记制，并于每周一上午将签到登记表送交监理单位。监理单位将随时检查承包人的上述人员是否到位，如监理单位发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向监理单位事先书面说明并获得书面同意，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗，每人每天1000元标准处罚承包人，其罚款由工程师签发、发包人批准后直接从承包人的工程款中扣除。因承包人缺岗致使连续两周每周被处罚款超过5000元的，发包人有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔或没收其履约保证金。

5材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人报送各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给监理人审批的时间为：承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经发包人（监理人）确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照发包人（监理人）要求提前15天向监理人和发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人（监理人）书面确认后，方可采购进场。并须满足以下要求:

(1)本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
　 (2)承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
　 (3)由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
　 (4)承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
　 (5)承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
　 (6)承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备为：                  /

材料和工程设备的交货方式、地点和日期：                /

5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：               /

6施工设备和临时设施

6.1承包提供的施工设备和临时设施

6.1.2承包人承担修建临时设施费用的范围：承包人修建的临时设施应满足本项目施工需要且符合相关规定，其费用已包含在合同价格中。

临时占地的申请：                         /

临时占地相关费用：                       /

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施为：                 /

7交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：按通用合同条款执行

相关费用：按通用合同条款执行

7.2场内施工道路

7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：按通用合同条款执行

7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担: 按通用合同条款执行

7.4超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他费用的承担: 按通用合同条款执行

8测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：合同签订后7天内。

施工控制网的测设人：承包人

报监理人审批施工控制网资料的期限：发包人向承包人提供基准点后7天内。

9施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定履行安全职责,并在合同签订后7天内编制施工安全措施计划并报送监理人审批。同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境。所需要的费用已包含在投标报价中。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任和因此发生的费用。

9.3治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建: 由承包人负责组建；

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制: 由承包人负责组建；

10进度计划

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容:     施工组织设计                      ；

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限:     合同签订后14天内        ；

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限: 收到承包人递交的报告后7天内；

10.2合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限: 实际进度和合同进度计划不符的情况发生后的14天内；

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限: 收到承包人递交的报告后7天内；

  - 11开工和竣工

  - 11.3发包人的工期延误

  - 发包人造成工期延误的其他原因:    无

  - 11.4异常恶劣的气候条件

  - 异常恶劣的气候条件的范围:

  - 11.5承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：工期每延误一天罚款3000元人民币的违约金，由发包人直接从工程款中扣抵；

  - 逾期竣工违约金的限额: 合同价款的 10 ％；

  - 11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：   工期提前不奖励

12暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形: 按通用合同条款执行；

13工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：达到《工程施工质量验收规范》及相关验收规范合格标准；

13.2承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限: 按通用合同条款执行；

15变更

15.1变更的范围和内容

变更的范围和内容: 详见招标文件的“招标项目专用经济技术要求”的有关条款执行；

15.3变更程序

15.3.2变更估价

承包人提交变更报价书的期限: 按通用合同条款执行；

监理人商定或确定变更价格的期限: 按通用合同条款执行；

15.4 变更的估价原则

变更估价的原则：详见本项目合同专用条款第16条的约定。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2 发包人给承包人合理化建议的奖励办法：若发生另行协商解决；

15.8 暂估价

本合同工程不设暂估价。

16价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：

16.1.1价格调整因素：仅考虑招标文件约定的主材价格及施工机械使用费的调整，除此之外的材料一律按发包价一次性包干。

16.1.2招标文件约定的主要材料的价格及施工机械使用费的调整办法

16.1.2.1主要材料是指钢筋其在施工期间的风险承包幅度控制在±10%以内，水泥其在施工期间的风险承包幅度控制在±10%以内，施工机械使用费风险承包幅度控制在±10%以内，其差价由承包人承担或受益,人工费按福建省建设厅发布的施工期人工预算单价计算，不纳入风险承包范围。价格上涨或下降幅度超出上述规定幅度以外的，其超过规定幅度的部分，按以下办法处理：

- 当发生价格上涨时，其价差金额高于风险包干金额的，高出部分的差价由发包人承担；当发生下跌时，其价差金额低于所计取风险包干金额的，低出部分的差价由发包人受益。

- 发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。

16.1.2.2材料用量的确定：按当月经核定实际完成合同工程量相应的材料用量。

16.1.2.3材料差价的确定：按招标文件规定编制预算价时所采用的材料信息价为“基期价”与施工期材料信息价（按《福建工程造价信息》发布的各设区市主要材料综合价）为“报告期价”，计算差价，当月的材料差价=[|（报告期价-基期价）|÷基期价×100%-10%]×基期价或当月的材料差价=[|（报告期价-基期价）|÷基期价×100%-5%]×基期价。

16.1.2.4材料价差额确定：材料价差额=材料差价×材料用量×（1+税率）。按月计算，项目竣工结算时汇总，并与风险包干金额进行比较，计算主材价差金额。_

16.1.2.5因承包人造成工期延误的，在延误期间的主要材料上涨价差全部由承包人承担，下降幅度超过上述规定幅度的由发包人受益。

16.3其他因素引起的价格调整

16.3.4非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法:

一、中标人应在接到中标通知书后28天内核对清单工程量，核对后的清单工程量作为完成招标图纸施工内容的包干数量，相应总价即为合同价款，结算时按合同价款进行核算结算；

二、由工程施工过程中因工程地下地质条件的变化、设计变更、现场签证及不可抗力导致工程量发生变化的，工程量价款按下列方式调整：

⑴工程量清单内项目

单个项目工程量变动幅度超过±30%并导致合同总价变动幅度超过±1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量，发、承包一方可以重新提出综合单价，经另一方确认后变更合同价款；未超过上述幅度的，按合同已有的价格变更合同价款；如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理，但承包人应先按变更指令施工，不得停工。

⑵工程量清单外项目

清单外项目合同有约定的，按合同约定办理；清单外项目合同无约定的项目的综合单价按本工程招标控制价编审依据的有关计价规定计算。

按上述⑴、⑵规定需要重新提出综合单价的，其单价按照国家和省现行计价办法，有关部门颁发的消耗量定额、人工预算单价和施工机械台班单价进行计算，材料价格按同期信息价或经市场询价后确定，取费标准按控制价中的相应标准计算。若相关计价规定中无此细目的，根据市场具体价格经双方协商确定（不乘以投标折扣率）。

按上述⑴、⑵规定重新提出的综合单价应乘以投标折扣率做为该细目的最终综合单价。（折扣率=中标人投标时投标总价/招标工程最高控制价（不含预备金））

三、设计变更、现场签证按下列方法进行：

⑴施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。

⑵在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按本专用条款第23.2条规定的方法进行。

⑶工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。

收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。提出协商意见之时就导致时效中断，从提出协商意见之日起重新计算确认时效。

确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付，支付比例为70%。

17计量与支付

17.1计量

17.1.3计量周期

本合同的计量周期: 按通用合同条款执行

17.1.5总价子目的计量

总价子目的计量方法: 按通用合同条款执行

17.2 预付款

17.2.1预付款

预付款额度和预付方式：  按通用合同条款执行

17.2.2预付款保函

预付款保函的提交时间:    按通用合同条款执行

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：扣回工程预付款的时间、比例：发包人从支付工程款的第一个月起，按照当月应付工程进度款的30%扣回预付工程款，直至工程预付款完全扣回后，再按合同约定支付进度款。

17.3 工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数:                壹式叁份

进度付款申请单的内容:按通用合同条款执行；

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 进度付款额度和付款方式: 当月确定的已完合格工程计算结果所含款项的 80 %支付进度款；竣工验收后，承包人提交完整的竣工结算资料后付至所确定的已完合格工程量计算结果的进度款的85%，余款经省财政审核后付至审定工程价款的95%，剩下5%为保修金；发包人在工程交付使用满一年且质保期到期后的28天内清算质量保修金。

(2)发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法: 发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算付款的利息（利率按同期银行贷款利率计）。

(4)政府投资进度款支付方法:工程款全部以银行转帐形式支付。根据确定的工程计量结果，承包人向监理人提出支付工程进度申请，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包签认的进度付款证书，发包人应向承包人支付工程进度款，承包人应提供同等金额的正式发票。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

17.4质量保证金

17.4.1本合同工程约定的质量保证金金额或比例：工程竣工决算价款的5％；

质量保证金的扣留方法:  签发竣工款证书一次性扣留。

17.5竣工结算

17.5.1工程竣工价款结算

17.5.1.3竣工结算资料包括: 按通用合同条款执行。

17.5.1.4本合同工程竣工审查时限: 按政府的财政或审计部门的相关规定。

17.5.2竣工付款申请单

承包人向监理人提交竣工付款申请单的份数和期限：竣工结算价款经发、承包双方签字确认后，由承包人向监理人提交竣工付款申请单一式三份。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限: 监理人签发缺陷责任期终止证书后，由承包人向监理人提交最终结清申请一式三份。

18竣工验收

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容: 按福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）规定的工程技术档案要求。提供完整的工程竣工图和内业资料，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签认记录，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式三套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始材料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按相关规定装订成册。

竣工资料份数: 竣工图一式八份，其余资料一式三套（其中一套为原始材料）。

18.3验收

18.3.5实际竣工日期: 按通用合同条款执行。

18.5施工期运行

18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备:

18.6试运行

18.6.1试运行的组织及费用承担:

18.7竣工清场

18.7.1竣工清场: 由承包人负责，费用由承包人承担；

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求: 工程接收证书颁发后的7天内，承包人的人员、施工设备和临时工程均应撤离工场地或拆除。

19缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容，保修期限为：工程竣工验收合格之日起按《建设工程质量管理条例》执行，保修责任为：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。非承包工人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

20保险

20.1工程保险

投保人:

投保内容:

保险金额、保险费率和保险期限：

20.4第三者责任险

第三者责任险的保险费率:

第三者责任险的保险金额:

20.5其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等:

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

保险条件:

承包人提交保险凭证的期限:

20.6.4对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时,应承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额:

21不可抗力

21.1不可抗力的确认

不可抗力的范围: 烈度7度以上地震（以工程所在地地震主管部门公布为准）、异常恶劣的气候条件、战争。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失有承包人承担，其余按通用合同条款执行。

24争议的解决

24.1争议的解决方式

争议的解决方式: 由福州仲裁委员会仲裁。

## 合同附件格式

## 合同附件格式内容见招标文件《通用本》

# 工程量清单

## 说明

## 工程量清单说明内容见招标文件《通用本》

## 招标项目工程量清单

## 招标项目工程量清单内容由招标人另册提供

# 招标图纸

## 招标图纸目录

招标图纸目录

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：招标项目标准图集清单：略，详见施工图纸。

## 招标图纸

## 招标图纸由招标人另册提供

# 技术标准和要求

## 招标项目概况和说明

## 工程建设地点的现场自然条件

详见本工程设计图纸相关说明

## 工程建设地点的现场施工条件

由投标人自行前往现场踏勘

## 招标项目说明

本招标项目招标内容为以下两个部分，清单外项目按合同条款“16.3其他因素引起的价格调整⑵工程量清单外项目”约定计算工程价款：

一、土建部分：

1、本工程以下图纸内容已经施工，不在编制范围内：土石方；驳岸（不含驳岸压顶石）、挡土结构、水边台阶、平台的基层与结构层；钢筋混泥土构件及粉刷、油漆。

2、本次编制工程量是所有铺装面层和结合层、所有木作分项、树池、坐凳等与装饰有关部分。

3、环施28音乐楼休憩绿地，环施29千金桥头未施工，已编入清单。

4、环施27大样b临水第一级台阶宽度根据现场实际400-600改为600计算。

5、天然石块（含斧剁面天然石块）未施工，已编入清单。

6、路缘石用的主材，甲供的数量为7.56立方米（运距1km以内），其余按照新购的计算。

7、坐凳材质为花岗石，式样按照图纸，（见附件）甲供12 张，其余按新购计算。

8、所有防腐木地板按留缝8宽计算。

9、所有压顶石（600×300×120）未施工，主材按甲供计算（运距1km以内）。

10、已有园路的破损处需修复按照30厚浅灰色光面花岗岩(500*500*30)、20厚1:3水泥砂浆做法，面积按照200平方米考虑计算，结算时按实际计算。

11、景观亭的桌椅跟屋盖图纸未出，不在本次编制范围内。

12、坐椅、地板等所用木材应经过防腐、防水、防虫处理，刷两道桐油。

13、所有甲供材料二次搬运均已考虑本次预算内。

二、安装部分：

1、电缆类型：室外照明路灯线路为直接埋地敷设，埋深0.7米。

2、灯杆保护接地，按0.5m计取。

3、本工程为改造项目，除新敷设照明线路外，其余灯具应按图就近接入已有灯具回路，考虑到现场改造过程中已有的线路存在不同程度损坏现象，接入已有灯具回路的电气配线接头长度按 0.3 米计算。

4、草坪灯内接线按0.45米,，灯均甲供（利用改造拆除下的灯具），本次编制考虑新购光源与瓷座。___　　____

## 工程建设技术标准

## 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-93

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-92

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2002

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB-50206-2002

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339━2003

    - 《钢筋焊接及验收规程》  JGJ18-2003

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2001

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2000

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB50300-2001

    - 《建筑施工安全检查标准》  JGJ59-99

    - 《建筑机械使用安全技术规程 》 JGJ33-2001

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB201-83

    - 《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

    - 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002

    - 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90

    - 《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90

    - 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90

    - 《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量验收标准》DBJ13-49-2003

    - 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

    - 《建设工程施工管理规范》GB/T50326－2001

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

详见施工图纸设计总说明。

## 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

______　　____　_______　　____　_______　　____　_______　　____　_　_______　　____　____________　　____　_______　　____　_______　　____　__　　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______　_______　　____　______

## 工程预算造价

## 本招标项目工程预算造价

本招标项目工程预算造价为 993634元，发包价993634元。

编制依据

详见工程预算编制报告书。

## 税金税率和工程排污费取费标准

    - 本招标项目税金税率：_______　 3.381%                        　_

    - 工程排污费取费标准：_______　　无__　_______             　　__

## 暂列金额和总承包服务费

    - 本招标项目的暂列金额：          无

    - 本招标项目总承包服务费计算办法：__________/___　             　__

## 劳保费用及农民工工伤保险费

    - 本招标项目劳保费用暂按      甲类     计算。

    - 本招标项目农民工工伤保险费费率：_____　         /          　__

## 风险范围及风险包干系数

    - 本招标项目考虑的风险范围：本合同价款采用固定总价方式确定，除人工费按福建省建设厅发布的施工期人工预算单价计算，不纳入风险承包范围及合同专用条款第16款约定的内容外，在预算书规定的项目和内容范围实行总价包干；本项目的风险包干系数按第2条约定；

    - 计入工程预算造价的风险包干系数：      0%

## 其他要求

    - 工程预算造价应由具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

    - 工程预算造价的格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。

## 施工现场管理要求

## 现场安全防护设施要求，

按照国家及省市有关规定。

## 水土保持与环境要求

按照国家及省市有关规定。

## 文明施工要求

（1）严禁在校区内乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

（2）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

（3）按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

## 施工机具进场要求

满足施工需求。

## 合同价款的约定和调整

## 合同价款的约定方式

本项目采用固定总价合同；除人工费按福建省建设厅发布的施工期人工预算单价计算，不纳入风险承包范围及合同专用条款第16款约定的内容外，在预算书规定的项目和内容范围实行总价包干，投标人在投标报价时应自行考虑价格风险, 中标后不再调整。

## 价格调整因素和调整方法

1、若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法: 详见本项目合同专用条款第16条的约定。

2、非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法: 详见本项目合同专用条款第16条的约定。

3、其他价格调整因素和调整方法: 详见本项目合同专用条款第16条的约定。

## 投标报价要求

## 基本要求

- 本工程招标采用综合单价法，投标报价、合同价和竣工结算价均应按照《福建省建设工程综合单价计价办法》有关规定进行编制。

- 投标人应仔细阅读招标文件（含招标文件《通用本》、《专用本》、招标图纸、工程量清单、招标文件澄清、修改和补充通知等），按照拟投标合同段的全部工程内容和招标文件提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单等要求，投标报价可依据企业定额或参照省建设厅颁发的消耗量定额、取费标准、人工预算单价、施工机械台班预算单价以及工程所在地材料市场价格或参照工程造价管理机构发布的材料信息价并结合工程项目实际询价后进行报价。

- 投标人应按工程量清单逐项填报单价、合价和总投标报价，投标人不得任意增减或修改工程量清单中的项目或数量。

- 投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

- 凡招标人要求工期提前或工程质量达到优良的，投标人可在报价中的增加提前竣工措施费和优良工程增加费。

- 下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标：

  - 规费：包括工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；

  - 税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加；

  - 文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费、优良工程增加费；

  - 暂列金额和甲供材料费。

## 风险费用

招标人将约定合理的风险承包范围，并给出一定的风险包干系数计入工程预算造价发标。投标人根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在综合单价中的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润等各项费用组成中，不得单列项目，投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。

## 劳保费用

投标报价的劳保费用暂按甲类计算，投标报价应同时注明按核定取费类别计取的劳保费用，签订工程施工合同按核定的取费类别计取劳保费用。

## 安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费和优良工程增加费的取费标准

1. 投标人的投标报价预算书中的“安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费的金额”，必须按照闽建筑[2007]4号文“关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知”的有关规定作出报价，不得低于招标文件或工程预算造价中相应项目的公布金额，否则其投标按废标处理。

2. 招标人有要求本招标项目须达到优质工程标准的，投标人的投标报价中优质工程增加费不得低于工程预算造价公布的相应金额，否则其投标按废标处理。

## 提交投标工程量清单计价电子文件要求

不要求提交工程量清单计价电子文件。

## 招标人对工程主要材料设备的要求

## 技术要求

符合施工图设计文件要求。

## 质量要求

符合现行有关标准、规范的合格标准要求。材料和工程设备提供方应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，只有满足本工程设计质量要求的材料和设备才能予以使用。

## 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1 | 水泥 |  |  | 炼石 | 万年青 | 建福 |  |
| 2 | 灯具 |  |  | 三雄极光 | 鸿联 | 广州鸿景 |  |
| 3 | 电缆 |  |  | 太阳 | 雄力 | 远东 |  |

说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

- 投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。

- 财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

## 招标人自行采购的材料设备

## 招标人自行采购材料设备的供货方式

## 招标人自行采购材料设备的供货时间

## 招标人自行采购的材料设备一览表

招标人自行采购的材料设备一览表

| 序号 | 材料设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草坪灯架 |  | 套 | 26 |  |  |  |
| 2 | 花岗岩压顶石 | 600*300*120 | 米 | 清单内所有数量 |  |  |  |

## 其他要求

1、签订建设工程施工合同时，按《福建省建筑施工企业劳保费用取费类别核定卡》核定中标人的取费类别计取劳保费用，并调整工程预算造价和发包价。中标人应出示《福建省建筑施工企业劳保费用取费类别核定卡》，否则，不得计取劳保费用。

2、中标人须按照招标文件规定的工期完成施工并交付使用，为保证工程按期完成，投标人在报价时应充分考虑进场后自备电源、施工所需的机械及其他各种措施项目的费用，应充分考虑本工程施工所需的水、电市场价格及进场后自备电源的费用，并计入投标总价中，在工程施工期间招标人对水、电的多余费用不予补贴。

# 投标文件格式

## 第1节  资格审查文件格式

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第1节规定的格式和内容编写“资格审查文件”。

2、招标人要求投标人提供的其他资料：无

## 第2节  商务文件格式

提交投标承诺书，随同资格文件一起提交。

投  标  承  诺 书

致：  （招标人）        ：

1.根据已收到的招标编号为   （招标编号） 的     （项目名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和要求、图纸和技术文件、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以招标文件约定的发包价并按上述图纸和技术文件、技术规范和要求、合同条款和工程量清单的条件要求承包上述工程施工、竣工和保修。

2.我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

3.我方完全明了并充分理解本项目投标价格不得低于企业个别成本有关规定，为此，我方郑重承诺：我方已经过成本核算，招标文件约定的发包价不低于企业个别成本，完全接受该价格为合同价。我方保证投标报价和投标文件中所提供的相关证明材料是真实有效的，一旦我方中标，我方保证履行投标承诺。若我方放弃中标，或因我方投标文件中所提供的相关证明材料被证实为虚假的，招标人有权没收我方的投标保证金，我方并承担由此产生的全部责任，接受有关行政主管部门按规定的处罚。

4. 一旦我方中标，我方保证在合同协议条款中规定的开工日期开始施工，并保证在     日历天内竣工并移交整个工程。

5.一旦我方中标，我方保证工程质量达到           　　　　　　     。

6.一旦我方中标，我方将派出_____________（建造师姓名）作为本工程的建造师。

7.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

8.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

9.我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

投标人法人代表：  （签字或盖章）或授权代理人：（签字）

姓  名：  （印刷体）

投标人：               （盖独立投标人或联合体主办人单位公章）

地  址：  （包括电话、电传、传真号）

日期：         年     月     日