福建师范大学

Ｂ区学生公寓一卡通智能电控系统改造工程

招

标

文

件

招标编号：20120702

招 标  单 位: 福  建 师　范 大  学 基 建 处

2012年7月

总  目  录

第一部分：投标须知	3

1. 投标须知前附表	3

2.招标文件的组成	4

3.对投标人的要求	4

4.对投标文件的要求	4

5. 投标报价	5

6.开标、评标、定标	5

7.投标保证金	10

第二部分  合同协议条款	11

1.工程概况及综合说明	11

2.工程承包范围	11

3.施工工期	11

4.工程质量	12

5.材料(设备)供应方式	12

6.付款方式	17

7.合同价款及调整：	17

第三部分   投标书	18

一、投    标    书	19

二、主要材料设备选用品牌表	20

三、资质文件	21

第四部分  工程预算书和工程量清单另附

- 第一部分：投标须知

- 1. 投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称: Ｂ区学生公寓一卡通智能电控系统改造工程 |
| 2 | 最高控制价：48万元 |
| 3 | 招标方式: 校内公开招标 |
| 4 | 招标范围: Ｂ区学生公寓一卡通智能电控系统改造工程等内容，以控制价为准。 |
| 5 | 工期要求:30个日历天 |
| 6 | 质量等级:合格 |
| 7 | 投标文件份数:正本壹份,副本贰份,投标文件必须装订成册，否则当场废标。 |
| 8 | 合同价格方式: 本项目采用固定总价合同（结算依据详见第二部分“合同协议条款”中的“7.合同价款及调整”）。 |
| 9 | 履约保证金：现金人民币：伍仟元整 （¥ 24000.00元）。（注：投标单位投标签到时交，中标后又退出以及无法签订合同的其保证金不予退还。中标单位在开标结束后当场将投标保证金交入我校财务部门作为履约保证金，于项目验收合格后自动转为质量保证金，并在一年保修期结束后以转账或现金的形式无息退还。） |
| 10 | 发布招标公告时间：2012年7月2日至2012年7月6日 报名地点:福建师范大学基建处209 电话 22867512 周老师 咨询电话 22867583 胡老师 收取报名费200元。 |
| 11 | 投标报名起止时间：2012年7月2日至2012年7月6日 8:30-11:30,14:00-16:30， (节假日除外) 报名方式：下载采购公告附件中的《投标报名表》并按表格中的备注要求报名，否则视为无投标资格。 |
| 13 | 投标截止时间：2012年7月12日09:00，所有投标人必须于开标当日08:30-09:00来开标地点办理报名手续，在《递交报价文件签到表》上签到，未按时签到的投标人将被拒绝参加本次招标。 开标地点:师大行政楼 基建处317会议室 开标时间：2012年7月12日09:30 |
| 14 | 投标人资质要求: - 具有建设厅颁发的机电设备安装工程专业承包三级以上； - 具有建设厅颁发的建筑智能化工程专业承包三级以上； - 具有高新技术企业认定资质证书。 |
| 15 | 评标办法：采用经评审的合理优惠率中标法确定中标人（须实质上响应招标文件要求），若投标人所报优惠率相同，则以抽签确定中标人。经评审的合理优惠率是指不低于且最接近“有效标的平均优惠率”的优惠率，计算平均优惠率时取小数点后的2位数，如：0.88%。 |
| 16 | 签订合同时间：2012年7月 |
| 17 | 其他： 1、招标人有权根据实际需要调整、更改部分设计，中标人应根据招标人的要求施工，变更价格的调整：详见第二部分“合同协议条款”中的“7.合同价款及调整”。 2、本工程主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在工程中使用。 变更项目主材允许招标人自购。 3、现场勘察：如投标人认为有必要，可自行现场勘察，费用自理。 4、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。 5.本项目保修期为两年，投标人可依据自身情况调整。 |

- 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

- 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

- 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人加盖公章和法定代表人印鉴或签字或法定代表人委托的代理人签字。

4.3投标文件须在投标截止时间2012年7月12日09:00之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认或删改处未加盖投标文件签字人印章的

4.4.4投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

      - 投标优惠率低于10%的；

      - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.4.5隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

- 5. 投标报价

5.1投标报价说明

5.1.1本招标工程采用固定价格合同。

5.1.2投标报价由投标人按照招标人提供的招标文件、工程量清单、澄清及解答书面文件（如有）、补充通知书面文件（如有）、招标工程最高控制价等资料，参考现行计价规定，根据市场变化并结合工程实际和企业自身情况自行确定。

5.2投标报价要求

以招标人提供的预算价为依据填写投标优惠率，中标后根据投标人相关资质按规定计取费用及税金。

- 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于2012年7月12日09:30在校行政楼基建处317室举行。

6.1.2投标单位代表（与法人代表介绍信投标代表相同）应随带本人身份证原件到场参加核验并签名报到，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到场参加核验并签名报到的，其投标文件不予开标,其投标将被拒绝。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的逆顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录

6.2评标办法和标准：

6.2.1．评标委员会

招标人根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由校内相关专家和最终用户代表组成，必要时邀请校外专家参与评标。成员为3人以上单数组成。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

6.2.2. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

6.2.2.1 评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

6.2.2.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

6.2.2.3 资格性检查和符合性检查

3.1 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

3.2 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（最终用户可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了最终用户的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1) 投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2) 未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3) 未按规定提交投标保证金的；

(4) 投标有效期不满足招标文件要求的；

(5) 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6) 投标文件组成不符合招标文件要求的；

(7) 投标文件中提供虚假或失实资料的；

(8) 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

6.2.3. 投标文件的澄清

6.2.3.1 评委会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

6.2.3.2 投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并将作为投标内容的一部分。

6.2.3.3 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

6.2.4. 比较与评价

评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，可将招标方式现场更改为单一来源采购；若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足一家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

6.2.5. 评标原则及方法

6.2.5.1 对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标委员会将对符合18款要求且具有实际性响应的投标文件进行评评估和比较。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

6.2.5.2 若本次招标的合格投标人为2家以上（含），那么本货物服务招标采购的评标方法采用综合评标法。若本次招标的合格投标方仅有1家，本次招标采用单一来源谈判法。

6.2.5.3 评标方法和标准如下：

综合评标法：评标委员会将对具有实际性响应的投标人按价格、商务和技术三部份进行评估，以综合评分的方法确定中标供应商，最高分确定为中标候选人，若有相同的最高得分，则其中投标总价最低的投标人将被推荐为成交供应商候选人。若出现综合得分又相同的最高得分且报价也相同，则按技术部分得分高低顺序推荐中标候选人。

综合评分法将按报价部分、技术部分、商务价格部分分别进行评分，报价部分满分为45分，技术部分满分为40分，商务部分满分为15分，合计总分100分。

| 序号 | 评标项目 | 评标权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分评分（A满分40分） 注：1、按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分（A项）实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%（即20分），即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。 - 测试（技术保障）：采购人保留在中标公示后七个工作日内可随时对第一中标候选人要求提供测试平台、并对其系统软件和货物进行测试的权利。若无法提供或测试结果与投标文件不符，则取消其中标资格并没收其投标保证金，以此类推第二中标候选人。 |  |  |
| A1 | 技术指标 （满分32分） | 32分 | 第二章招标内容及要求中的“产品技术规格及要求”是关键技术要求，投标人必须在投标文件中作出专项明确响应，否则视为不满足招标文件要求。投标人所投产品全部满足招标文件第三章招标内容及要求中的“产品技术规格及要求”的得32分；带“★”号的技术参数有任何负偏离或者不满足的，每项扣3分，未带“★”号的技术参数有任何负偏离或者不满足的，每项扣2分，评委将按照上述评分标准计算投标人的技术指标得分。若评委对投标人所投标的货物的实际技术指标存在疑义时，评委会可根据需要现场向投标人提问，并根据投标人的回复进行评分。 |
| A2 | 系统兼容性 （满分3分） | 3分 | 根据各投标人提供的主要集成产品（电控管理机、自助购电机、智能电控柜、显示屏、管理电脑）与校内现有一卡通消费系统软件之间的兼容性等情况由评委进行综合评议，并在0-3分之间打分。 |
| A3 | 技术方案 （满分3分） | 3分 | 对于整个系统的网络要求、对方案的技术架构要求等关键性能指标能够提供设备原厂商技术证明材料佐证的，视提供情况在0-3分之间打分。（未提供不得分）。 |
| A4 | 项目实施方案 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所提供的项目实施方案（包括施工进度计划、施工组织措施、施工工艺标准）内容是否完整、合理、科学等情况由评委进行综合评议，并在0-2分之间打分。 |
| 二 | 商务部分评分（B满分15分） |  |  |
| B1 | 投标人资质 （满分10分） | 2分 | 投标人注册资金在5000万元人民币以上(含)得2分，5000万元人民币以下1000万元人民币以上（含）的得1分，1000万元人民币以下的得0.5分。 |
|  |  | 2分 | 投标人公司在项目所在地工商部门注册的得1分，投标人在项目所在地有分支机构且工商部门注册达6年（含6年）以上得1分，（须提供相应的证明文件复印件，原件备查）。 |
|  |  | 2分 | 投标人获得建设厅颁发的有效的机电设备安装工程专业承包三级以上资质（含）的得3分。 |
|  |  | 2分 | 投标人获得建设厅颁发的有效的建筑智能化工程专业承包三级以上资质（含）的得3分。 |
|  |  | 2分 | 投标人拟配备项目经理具有福建省建设厅注册的机电设备安装专业的建造师资格得2分[以相关人员的相应的资质证书以及能够证明属于本公司员工的证明材料（如社保交纳凭证等）]。 |
| B2 | 售后服务 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人制定的售后服务承诺、服务体系和维护响应计划（包括响应时间、响应方式等）以及提供原厂商售后服务情况，由评委综合评议并在0-2分之间打分，以售后免费保修年限最长的得满分。 |
| B3 | 投标供应商综合实力 （满分3分） | 1分 | 投标供应商通过ISO9001管理体系认证且在有效期内，并提供证书复印件的得1分。 |
|  |  | 2分 | 投标供应商具有“高新技术企业”证书得1分，并提供证书复印件（未提供不得分）。 |
| 三 | 报价部分评分 （C满分45分） | 45分 | 按合同包对各投标人的报价进行数字校核，称为报价评标价。 各投标人的价格得分按以下方式得出 C=(H/Hn)×Q×100 C： 投标人报价得分 Hn：各投标人报价即报价评标价 H：评标基准价即满足招标文件要求的最低报价 Q：价格权值： Q=45% 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 各投标人的最终得分为A+B+C |  |  |  |

单一来源谈判法：招投标采用议标形式，由招标人与单一来源的投标人进行谈判。评标委员会将通过谈判的方式来确定投标人是否可推荐为中标候选人。

- 7.投标保证金

7.1现金人民币：伍仟元整 （¥ 24000.00元）。（注：投标单位投标签到时交，中标后又退出以及无法签订合同的其保证金不予退还。中标单位在开标结束后当场将投标保证金交入我校财务部门作为履约保证金，于项目验收合格后自动转为质量保证金，并在一年保修期结束后以转账或现金的形式无息退还。）

8.工期要求

工期要求：该项目必须在30天完成。

- 第二部分  合同协议条款

合同条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201）通用条款，并结合本工程实际情况签订施工合同。

- 1.工程概况及综合说明

1.1工程名称：Ｂ区学生公寓一卡通智能电控系统改造工程

1.2建设地点：福建师范大学B区学生公寓

1.3招标人：福建师范大学

1.4招标方式：校内公开招标

1.5对投标人资质等级要求：

具有建设厅颁发的机电设备安装工程专业承包三级以上；具有建设厅颁发的建筑智能化工程专业承包三级以上；具有高新技术企业认定资质证书。

1.6工程投资预算：48万元

- 2.工程承包范围

Ｂ区学生公寓一卡通智能电控系统改造工程等内容

- 3.施工工期

3.1开工日期：2012年 7月 16日

3.2竣工日期：2012年8月16日

3.3施工工期：

3.3.1要求合同总工期：30天

3.3.2有关工期顺延、暂停施工的条款按 “通用条款”执行

3.3.3工期延误：由于以下原因造成竣工日期拖延，经招标人代表确认、工期相应顺延

3.3.3.1设计变更、工程量变化

3.3.3.2一周内非中标单位原因停水、停电造成停工累计超过八小时

3.3.3.3招标人不能按约定期限提供开工条件

3.3.3.4不可抗力

3.3.3.5招标人代表借故不签证，影响下一工序的进度

3.3.3.6招标人另行发包的工程拖延了工程进度

3.3.3.7招标人提供的材料、设备、成品、半成品等， 未按中标单位计划进场或交验时发现缺陷，需要更换而耽搁施工进度。

3.3.3.8合同中约定的其它非中标单位原因的停工

3.3.3.9上述情况发生后２天内，中标单位就延误的内容和因此发生的经济支出，向招标人提出书面报告。招标人代表在收到报告后２天内予以确认、答复。非以上所列的各种原因，工程未按合同工期竣工，每延误一天，中标单位应向招标人支付违约金1000元人民币。

- 4.工程质量

4.1要求工程质量等级为合格

4.2中标单位必须严格按照现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，并保证工程质量达到合格工程标准。

4.3若由于中标单位的责任造成工程质量达不到合格的,中标单位应负责修至合格,经再次验收通过后，方可交付使用,由此造成的损失由中标单位负责。

- 5.材料(设备)供应方式

5.1材料、设备均由中标单位采购、保管，主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在本工程中使用。

5.2招标人对材料、设备质量有疑义的,有权将该材料、设备送相关资质单位进行检验,合格者方可用于工程，不合格者将被清除出施工现场。检验合格，检验费用由招标方负责，检验不合格，则检验费用由中标人负责。

附件1:主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能电控柜 | 郑州新开普 | 沈阳海融 | 上海仕讯 | 需与现有大学城一卡通消费系统无缝对接，可实现一卡通自助购电，无须第三方程序对接。 |
| 2 | 智能管理机 | 郑州新开普 | 沈阳海融 | 上海仕讯 | 需与现有大学城一卡通消费系统无缝对接，可实现一卡通自助购电，无须第三方程序对接。 |
| 3 | 自助购电机 | 郑州新开普 | 沈阳海融 | 上海仕讯 | 需与现有大学城一卡通消费系统无缝对接，可实现一卡通自助购电，无须第三方程序对接。 |
| 4 | 显示屏 | 郑州新开普 | 沈阳海融 | 上海仕讯 | 需与现有大学城一卡通消费系统无缝对接，可实现一卡通自助购电，无须第三方程序对接。 |
| 5 | 电线电缆 | 南平太阳 | 南平华阳 | 福建奇东 |  |
| 6 | 管理电脑 | 联想 | 戴尔 | 清华同方 |  |

说明：①. 本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，且必须是国标产品，否则，其投标将被拒绝。

②. 投标人的投标文件中未载明或出现多个品牌报价的，视为默认招标文件载明的参考品牌，施工时应按招标人从中任选一个品牌作为材料的品牌，且价格按中标人的投标报价，不予变动，中标人应无条件执行。招标人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

③. 材料、设备在用于工程之前，中标单位必须向招标人提交制造厂家的质量合格证，没有质量合格证的材料、设备不得使用。若属于国标产品的材料、设备，中标单位还必须向招标人提交国标产品的证明材料。

④. 在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

附件2:主要材料设备技术参数及要求

2.1、集中式智能计量柜（40Ａ带恶性负载识别）

集中式电能计量控制柜适用于集体公寓、学生宿舍、高校后勤等场所的用电管理，彻底解决以往偷电、漏电、管理混乱、使用违章电器等问题。新开普集中式电能计量控制柜功能面向实际；集电能计量、收费管理、用电过程管理等功能于一体。集成一卡通系统应用时，用户可实现7*24小时自助购电，可自动识别运行中的纯阻性用电器（如电炉、热得快、电热杯等违章电器），并根据软件设置采取相应措施。电控柜分为楼柜和层柜，能实现智能控制楼宇用电系统。

性能特点：

- 电费计量功能及预收费功能

- 可与目前大学城一卡通无缝对接，实现利用现有的一卡通系统自助购电。

- 负载识别功能

- 短路过载保护

- 定时开关功能

- 故障自动声光报警功能

- 用电查询功能

- 购电提示功能及无费关断功能

- 月补电量功能

- 退房及换房管理功能

- 用电统计、分析功能

- 数据异地备份功能

- 语音提示及大屏幕提示功能

- 自助购电查询

- 负载管理功能

电控柜技术参数:

| 供电电源 | 3*220/380V |
| --- | --- |
| 分路输出电源 | 单相 220V |
| 准确度等级 | 1.0级 |
| 单路最大输出电流 | 40A |
| 规格 | 10(40)A |
| 常数 | 3200 imp/kWh |
| 单路最大功耗 | ≤2W |
| 系统工作环境 | 温度5～55℃；湿度20％-90％RH |
| 柜体绝缘电阻 | ≥5 MΩ |
| 显示方式 | LED汉字显示 |
| 数据传递方式 | RS485通信 |

2.2、电控管理机

负责对机柜的控制和数据采集，简要查询相应房间用电情况等信息，通、断电命令的下载以及电控柜与电脑控制中心之间的数据传输，当有房间电量低于底限值时，将自动声光报警。管理机将具有如下功能：

- 查询房间信息

- 查询断电房间

- 设置系统时间

- 手动房间送电

- 手动房间断电

- 购电提醒明细

- 断电房间明细

- 设置开关时间

- 查询开关时间

- 取消开关时间

2.3、自助购电机

- 产品小巧，安装方便。

- 全中文汉字液晶显示，全流程操作提示，用户界面良好。

- 支持在线升级，方便功能扩展。

| 指 标 | 参 数 | 指 标 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示方式 | 单面LCD | 通讯接口 | RS-485 |
| 键盘数量 | 12键 | 功耗 | < 3W |
| 读卡时间 | < 200ms | 环境温度 | -10℃～50℃ |
| 通讯距离 | > 1200M | 电源电压 | DC 5V |
| 记录容量 | 15000笔 | 断电数据保护时间 | 10年 |
| 通讯速度 | 9600bps | 大气压力 | 86～106 kPa |
| 读卡模块 | Philips新一代Mifare1读卡芯片 | 外形尺寸 | 178mmx128mmx35mm |

2.4、电子显示屏

- 四个汉字显示滚动屏（安装于学生总出入口）。

- 系统可设置最低提醒电量。

- 系统实时自动地发送需购电房间的信息到显示屏。

- 与电控管理机配套使用，属于专用设备。

2.5、管理电脑

基本参数. 产品类型; 商用电脑. 操作系统. 处理器. CPU 系列; 英特尔 奔腾双核. CPU 型号; Intel 奔腾双核 Ｇ620. CPU频率; 2600MHz. 总线; 1066MHz. 二级缓存; 2MB. 核心代号; Wolfdale. 核心数; 双核心. 制程工艺; 45nm. 存储设备. 内存容量; 4GB. 内存类型; DDR3. 硬盘容量; 500GB. 硬盘描述; 7200转，SATA2. 光驱类型; DVD-ROM. 显卡. 显卡类型; 集成显卡. 显卡芯片; Intel GMA HD（集成于处理器）. 显存容量; 共享内存容量. 显示器. 屏幕尺寸; 19英寸. 屏幕描述; CCFL宽屏. 音频. 声卡描述; 集成. 网络通信. 网卡描述; 1000Mbps以太网卡. 接口. USB接口; USB2.0. 音频接口; 耳机输出接口，麦克风输入接口. 视频接口; VGA，HDMI. 网络接口; RJ45（网络接口）. 其它接口; 电源接口. 读卡器; 多功能读卡器. 其它参数. 键盘; 标准键盘. 鼠标; 光电鼠标.

- 6.付款方式

付款方式：货到安装验收合格后付合同总价的80%，三个月正常运行后付清余款。

- 7.合同价款及调整：

7.1中标后，工程量清单内的项目综合单价不再调整，中标人应自行承担价格风险，中标人不得以任何理由就价格提出异议。但中标人应严格按工程规范进行施工,若工程项目未做到位，则按子项计费。

7．2中标人应严格按招标工程量进行施工。若确需变更工程量应按规定书面报告，经审批后才能施工，否则学校不予验收和审计结算。经审批的变更工程量价款及调整规定:

（1）工程量按实调整，所有施工项目及数量需经建设（业主）单位签证。

（2）工程量清单内的项目：按预算造价中该清单项目的综合单价乘以（1-本工程投标优惠率）计算该清单项目的综合单价；但中标人应严格按工程规范进行施工,若工程项目未做到位，则按子项计费。

（3）在工程量清单中没有的项目：按《建设工程工程量清单计价规范》、《福建省建筑工程消耗量定额》FJYD-2005、《福建省市政工程消耗量定额》FJYD-2005、《福建省建筑工程综合单价表》（2005版）、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》FJYD-2005、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002版）和（利润率及建筑工程企业管理费率按闽建筑【2005版】15号和25号文的规定调整）以及《福建工程造价信息》（2011年12月上旬）福州市材料价格及现行有关规定的计价办法计算预算价乘以（1-本工程投标优惠率）计算该项目的综合单价；但中标人应严格按工程规范进行施工,若工程项目未做到位，则按子项计费。

（4）定额缺项部分项目：由承包人重新提出综合单价，经发包人确认后计算该项目的综合单价。

- 第三部分   投标书

封面格式

福 建 师 范 大 学 旗山校区Ｂ区学生公寓一卡通智能电控系统改造 投 标 文 件 招标编号：20120702 投 标 单 位： 投标单位全权代表： 投标单位： （公章） 年 月 日

- 一、投    标    书

(招标人):

１.根据已收到的______________________工程（招标编号：20120702）的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件及其有关要求后，我方愿按招标人提供的控制价优惠           %后的造价办理工程结算（具体结算办法按第二部分合同协议条款7要求计算），并按招标文件要求承包上述工程的施工和保修。

2．一旦我方中标，我方保证在        日历天内竣工并移交整个工程，工程质量达到     标准。

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标若有可能中标,我方将受此约束。

4.贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

投标人：（公章）

项目经理：（签章）

年    月    日

- 二、主要材料设备选用品牌表

| 序号 | 材料（设备）名称 | 选用品牌或生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 三、资质文件

- 企业介绍信、联系人身份证复印件

- 《企业营业执照》复印件加盖公章

- 《企业资质证书》复印件加盖公章

- 产品彩页及其它

以上材料均需带原件备查。