招 标 文 件

项目名称: 仓山校区250M田径场面层工程（草坪）

（第三次）

招标编号:SDJJC201207A

采   购   人:福建师范大学

二○一三年一月

目   录

第一章    投标邀请…………………………………………………3

一、投标邀请函………………………………………………………3

二、招标货物一览表…………………………………………………4

第二章    投标人须知………………………………………………5

投标人须知前附表……………………………………………………5

一、说明………………………………………………………………6

二、招标文件…………………………………………………………7

三、投标文件的编写…………………………………………………8

四、投标文件的提交…………………………………………………11

五、投标文件的评估和比较…………………………………………12

六、定标和签订合同…………………………………………………15

第三章    招标内容及要求…………………………………………17

第四章    采购合同    ……………………………………………26

第五章    投标文件相关格式………………………………………30

第一章 投标邀请

福建师范大学对下列所述货物进行国内公开招标，现欢迎合格的投标人前来提交密封的投标。

1．招标文件编号：SDJJC201207A

2．招标货物（服务）名称、数量及主要技术规格：250米田径场面层（草坪）改造工程，造价约40.5元人民币。

详见：招标文件的货物（服务）一览表。

3．时间安排（北京时间）

（1）招标报名时间:2013年1月16日至2013年1月18日9：00（节假日除外）。

（2) 招标答疑时间：2013年1月20日9：00（北京时间），本项目不组织现场勘察 。

（3）投标文件递交截止时间和开标时间：2013年1月24日9：00（北京时间） ,逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

4. 投标报名方式及标书费：
（1) 报名：即供应商直接到福建师范大学基建处会议室购买招标文件（行政大楼312室）。
（2) 无记名方式报名

（3) 标书费：招标文件及图纸售售价为100元/本，本文件售后不退。

5. 地点安排：
（1） 投标报名、咨询：福建师范大学基建处，22867516，联系人：张工

（2） 投标文件递交、及开标地点：福建师范大学基建处会议室。

6．★投标人资格要求：

（1）投标人必须具有省级及以上建设主管部门核发的主项资质为体育场地设施工程专业承包三级以上资质（含三级）资质证书和有效的建筑企业《安全生产证书》，拟派项目经理具备建造师二级以上（含二级）资质证书和B级《安全生产考核证书》。

（2）经国家工商行政管理部门批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的，具有法人资格的供货商或制造商等合法的投标人，具备相应的经营项目内容（经营范围必须包含体育场地施工经营范围），投标人须提供有效的营业执照（经年检）和税务登记证（经年检合格）。

（3）投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，应持法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需），持法定代表人和投标代表的身份证复印件，方可参加投标。

（4)投标人须提供人造草制造商针对本项目的以下三项证书、资料：（一）用于本项目的人造草是该制造商所具有注册商标的产品；（二）本招标文件有关人造草的《检测报告》、认证证书、品质证明真实性声明书（内容多少不限）；（三）加盖投标人和人造草供货厂家双方原印章的确保按时供货承诺书，否则废标。

（5）投标人不得以联合体形式参加投标。

（6）投标人必须具有同类（不少于一个人造草足球场）合格的工程业绩（至少经建设单位和施工单位联合验收），以竣工验收证书复印件加盖投标人原印章为证。

（7）投标人用于本项目人造草的原材料检测报告须满足：

（a）、用于本项目的人造草坪，通过了2011-2012年度的国家环保产品质量监督检验中心出具有的国家环保产品检验合格报告。

（b）、用于本项目人造草草丝和底布通过2012年度的国际标准SGS八大可溶性重金属检测的合格检测报告的（附上中文翻译，无中文翻译废标），或通过欧洲DIN标准重金属的检测合格的检测报告（附上中文翻译，无中文翻译废标）。

（c）、用于本项目的人造草产品通过了国家体育用品质量监督检验中心的耐磨性检验，耐磨性能测试数据周期不低于2万周的报告资料（附上耐磨测试图表），或提供合格的检验报告，或“FIFA”国际足联指定检测机构LABOSPORTS最高二星标准两万转耐磨损检测并提供合格的检测报告。

（8）投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件；参加本工程的前三年内，在经营活动中没有不良记录。投标人用于本项目人造草的原材料检测报告须满足：

7．投标保证金的提交

  - 投标保证金提交的时间：在2013年1月24日之前转入招标人指定的银行账户；

  - 投标保证金提交的金额：人民币壹万元整。

投标保证金银行帐号：

开户银行：   建行仓山支行

开户名称：   福建师范大学

  - 帐    号：      3500 1887 3070 5000 2112

8.投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间3日之前，以信函或传真的形式与招标人联系。

9.我校将在www.fjnu.cn网上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要等信息，请投标人及时关注，投标人若自己没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

招  标 人：福建师范大学

电      话：0591-22867516

传      真：0591-22867517

联  系  人：张工

电子信箱：jjc@fjnu.edu.cn

附：招标货物（服务）一览表

招标货物一览表

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货地点 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运动场人造草坪采购及安装 | 1批 | 详见第三章 | 福建师范大学内（福州市仓山校区） | 90天 |

注：投标人可按合同包投标，对同一合包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

第二章   投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1．1 | 项 目 名 称：运动场人造草坪采购及安装 工 程 规 模：约40.5万元人民币 采 购 人 名 称：福建师范大学 项 目 内 容：详见第三章 项 目 编 号：sdjjc201207 |
| 2 | 3 | 资格标准：详见《投标人须知》中第一条3 |
| 3 | 11．1 | 投标有效期：投标截止期结束后 90 日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福建师范大学基建处会议室（行政大楼312）接收人：张工 投标截止时间：2013年1月24日9：00（北京时间） |
| 5 | 12 | - 投标保证金：（本批招标的投标保证金为每投标单位人民币壹万元整。）保证金必须在开标前以转帐或电汇形式交达，投标保证金银行帐号：开户银行： 建行仓山支行 开户名称： 福建师范大学 - 帐 号： 3500 1887 3070 5000 2112 以款到帐户为准，不接受现金及汇票。投标人在缴纳保证金时必须以公司的帐户或公司的名称缴纳，不得以投标代表个人的名称缴纳。 |
| 6 | 19.1 | 评标标准和方法：详见第三章第十一部分。 本次采购采用综合评标价法。本项目评标以综合评分法进行，最终根据各部分分数汇总综合得分高低顺序推荐中标候选人，若有相同的最高分，则按报价优惠顺序推荐中标候选人，若得分和报价均相同的，则以技术考评内容中得分高者为先，若该得分仍相同，则以抽签方式确定先后排名。不能保证最低价的投标人为中标人。各投标人的最终得分为各部分分数汇总综合得分，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 7 | 23．1 | 本招标项目行政监督部门为福建师范大学监察处。 |
| 8 |  | 评标定标结果公示地点：评标结束后，福建师范大学行政楼公告栏 |

- 说  明

1．适用范围

1．1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2．1“采购人”系指本次采购项目的业主方（福建师范大学）。

2．2“招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人。

2．3“招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2．4“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2．5“货物” 系指卖方按招标文件规定须向买方提供的中心人造草坪足球场等设施的全部建设内容和工程量清单。

2．6“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3．★合格的投标人

（1）投标人必须具有省级及以上建设主管部门核发的主项资质为体育场地设施工程专业承包三级以上资质（含三级）资质证书和有效的建筑企业《安全生产证书》，拟派项目经理具备建造师二级以上（含二级）资质证书和B级《安全生产考核证书》。

（2）经国家工商行政管理部门批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的，具有法人资格的供货商或制造商等合法的投标人，具备相应的经营项目内容（经营范围必须包含体育场地施工经营范围），投标人须提供有效的营业执照（经年检）和税务登记证（经年检合格）。

（3）投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，应持法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需），持法定代表人和投标代表的身份证复印件，方可参加投标。

（4)投标人须提供人造草制造商针对本项目的以下三项证书、资料：（一）用于本项目的人造草是该制造商所具有注册商标的产品；（二）本招标文件有关人造草的《检测报告》、认证证书、品质证明真实性声明书（内容多少不限）；（三）加盖投标人和人造草供货厂家双方原印章的确保按时供货承诺书，否则废标。

（5）投标人必须具有同类（不少于一个人造草足球场）合格的工程业绩（至少经建设单位和施工单位联合验收），以竣工验收证书复印件加盖投标人原印章为证。

（6）投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件；参加本批政府采购响应的前三年内，在经营活动中没有不良记录。

（7）一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

3．8投标人不得与本次招标项目下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3．9本项目采购施工投标人不得以联合体形式参加投标，投标人必须同时具备本招标文件要求的投标人资质。

3．10投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.11 投标人用于本项目人造草的原材料检测报告须满足：

（1）、用于本项目的人造草坪，通过了2011-2012年度的国家环保产品质量监督检验中心出具有的国家环保产品检验合格报告。

（2）、用于本项目人造草草丝和底布通过2012年度的国际标准SGS八大可溶性重金属检测的合格检测报告的或通过欧洲DIN标准重金属的检测合格的检测报告（附上中文翻译）。

（3）、用于本项目的人造草产品通过了国家体育用品质量监督检验中心的耐磨性检验，耐磨性能测试数据周期不低于2万周的（附上耐磨测试图表），或提供合格的检验报告或“FIFA”国际足联指定检测机构LABOSPORTS最高二星标准2万转耐磨损检测并提供合格的检测报告。

4．投标费用

4．1投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、招标文件

5．招标文件的组成

5. 1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标内容及要求

（4）合同主要条款

（5）投标文件格式

5.2本招标文件中所列的工艺、图纸、材料和设备的专利、配置、技术参数、性能、标准、商标、名称、设计、原产地或生产供应商等要求仅系说明并非限制。投标人可提出替代标准，但替代标准必须高于或等于本文件要求，并在《偏离表》中做出详细说明。

5．3除非有特殊需要，招标文件不单独提供本项目使用地的自然环境、气候条件、公有设施、配套设施等情况，投标人若对以上情况要求了解，经招标人同意后，可以到使用地勘查，否则将被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6．招标文件的澄清

6．1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标人。招标人将视情况在投标截止时间3个日历日（如至原定截止时间不足3个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7．招标文件的修改

7．1至投标截止日期前3日（如至原定截止时间不足3个日历日，则需延长开标时间）招标人可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告。投标人应及时关注相应网站的有关内容，招标人不对此造成的后果负责。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7．2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、投标文件的编写

8．要求

8．1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8．2除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。总报价应为投标项目送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、项目实施、运输、采购保管、安装铺设、调试、产品检验检测、税收、保险、售后服务、招标服务费、安装铺设所需的线材、维修所需的工具、备件及清单、随机赠品、促销品、说明书、其他相关技术资料等所有费用。

8．3投标项目有品牌及规格型号的应与国家规定部门核发证件上的品牌及规格型号相一致。投标人提供评委无法认定的名称及规格型号，将被视为未实质性响应招标要求。

8．4投标人对招标要求应该响应的内容采取回避，或对本应提供的技术数据采取文字叙述答非所问、含糊不清、模凌两可的，将被视为未实质性响应招标要求。

8．5投标人随同投标文件提供的技术资料（含法定检测机构的测试报告、鉴定文件等）必须规范、完整，不能模棱两可、似是而非，否则将被视为未实质性响应招标要求。

8．6投标人应详细说明其投标产品的品牌型号、规格、配置、技术参数、性能指标、产地、制造商名称等。投标人提供的产品制造标准、安装标准、环保节能标准及技术规范等必须符合相应的国家标准、行业标准及规范要求。

9．投标文件语言

9．1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10．投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列二个部分：

10.1.1第一部分  报价部分文件，其中应主要包含以下内容：

10.1.1.1报价一览表（注：投标人应准备报价一览表一式二份）。

10.1.1.2其他有关投标项目报价内容的文件。

10.1.2第二部分  商务、技术部分文件，其中应主要包含以下内容：

10.1.2.1投标书。

10.1.2.2投标人资格证明文件（就是招标文件投标人须知前附表项号3所要求的文件）。

10.1.2.3投标详细货物一览表。

10.1.2.4投标货物技术规格、性能详细说明一览表（投标人须提交证明其提供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件）。包括：投标项目的具体实施方案、预期效果图纸、技术参数、各种功能、特点、售后服务等情况在投标文件中作详细描述。保证项目正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料。

10.1.2.5设计方案和施工图纸（须为标准2号图幅——594m x420mm）。

10.1.2.6售后服务和质量保证承诺。

10.1.2.7企业实力证明及说明文件。

10.1.2.8市场业绩证明及说明文件。

10.1.2.9技术优势对比表。

10.1.2.10缴纳投标保证金的银行回单。

10.1.2.11投标人认为需加以说明的其它文件。

10.1.2.12招标文件要求提供的其他文件。

10.2投标文件应含“报价部分文件”和“技术、商务部分文件”两部分，以上两个部分文件应分开装订，商务、技术部分文件中不能包含有报价的内容。

11．投标有效期

11．1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11．2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12．投标保证金

12．1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12．2投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

12．3投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12．4投标保证金以汇票、转帐支票形式提交。

12．5未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12．6招标人将在中标的通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。

12．7在中标人支付所有招标费用并签订合同（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后，凭采购人施工完毕证明，中标人可到招标代理机构办理保证金退还手续，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12．8投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12．9发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2）中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

（3）中标人未按投标人须知前附表规定缴纳费用；（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，增加：“中标人未按本须知第12.7条规定提交履约保证金的;）

(4)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标;

(5)本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13.投标文件的格式

13. 1投标人须编制文件规定组成的投标文件正本一份，副本贰份，正本必须由A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明|“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13. 2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13. 3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13. 4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13．5投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13．6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13．7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

四、投标文件的提交

14．投标文件的密封、标记和递交

14．1投标人应将投标文件正本和全部副本以分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14．2每一信封密封处应注明“于2013年1月24日9:00之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14．3如果投标文件由邮局或专人送交，投标方应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后,按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14．4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14．5投标人应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件，将被拒收。

14．6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14．7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14．8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15．1在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15．2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15．3开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，

对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“报价一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16评标委员会

16．1招标人根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。在开标后的适当时间里由评委会对投标人进行资格性复查、符合性检查、评标。

17．投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17．1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17．2算术错误将按以下方法更正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17．3资格性检查和符合性检查

17．3．1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

17．3．2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

（1）投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

（2）未按规定由投标人的的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

（3）未按规定提交投标保证金的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

（6）投标人提交的是可选择的报价；

（7）投标人未按规定对投标进行分项报价；

（8）一个投标人不止投一个标；

（9）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（10）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（11）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18、投标文件的澄清

18．1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19、比较与评价

19．1评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19．2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19．3若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19．4评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19．5在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，首先当场向投标人宣布情况，本次招标程序终止。之后，除采购任务取消情形外，招标采购单位也可以依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、定标与签订合同

20．定标准则

20．1最低投标价不作为中标的保证。

20．2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21．中标通知

21．1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标人应在公告栏对中标结果进行公示，期满后，招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21．2《中标通知书》发出同时应通知没有中标的其它投标人。

21．3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21．4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

22．签订合同

22．1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

22．2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22．3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22．4中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

23．招标项目行政监督部门

23．1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23．2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第8项所述招标项目行政监督部门投诉。

- 招标内容及要求

一、招标项目概况及要求：

1、本招标项目概况是对原有中心天然草足球场田径运动场进行改造建设，总面积约8650㎡。详见福建师范大学仓山校区后山田径场施工图一套。

2、本招标内容是：，中心区人造草坪足球场

3、人造草铺设要求及说明，按照福建师范大学仓山校区后山田径场施工图（共10张），以及现行国家与行业有关规范、标准。

4、投标人应参加：人造草面层下的各连接支撑层、基层施工质量等中间检验，对基础的整体验收和接收。特别注意塑胶、人造草下连接层完成面的各项质量、状况。

5、场地画线须符合国际标准，一圈长度的误差不得大于40㎜，不得出现负误差；100m误差不得大于20㎜。

7、具体招标内容详见设计图纸及工程量清单

二、、足球场人工草坪的材料品质与技术要求：

（1）、投标人应提供质量优良、使用寿命长，便于维护的国内、国际优质人造草，人造草必须是通过国际足联二星场地认证的的国内、国际大型知名品牌人造草草供应商的产品。

  - 要求投标人安装后的人造草丝色泽一致、不褪色、不断丝、不脱绒、长短均匀、无明显接缝；

b）投标人应保证投标产品可经受不同气候的影响（如紫外线、湿气、冷热等条件）；具有较强的抗湿性、防腐性和耐磨性；粘合剂必须环保且与基层有较强的粘附力；人造草相邻卷幅之间连接缝应为专用接缝带，不允许采用端头接缝；

c) 投标人用于本项目的人造草相应的生产企业产品草丝和底布必须通过2012年的国际足联指定的SGS八大重金属检测，并提供检测报告；或欧洲DIN标准重金属的检测合格的检测报告（附上中文翻译）

d）人造草参考品牌为：江苏共创（“美吉特” 或“贝特”）、惠州利蒙塔、德国巴斯夫，中标方可选择这三品牌中的任一品牌。

e)投标人应保证整体人造草使用寿命不低于10年；

（2）、人造草具体技术参数：

| 足球场人造草成品 |  |
| --- | --- |
| 样品 | 提供不小于30cmx0cm一片（样品正中间带10cm宽白草标志线，样品标签：要体现简易技术参数并加盖人造草坪供应商公章和白纸卡各一张） |
| 草丝与底布编织工艺 | 簇绒法“Z”型走针石英砂加橡胶颗粒填充型 |
| 草苗高度 | 50mm（±1mm） |
| 每平方米针数（密度） | 8820簇/㎡（±50簇/㎡） |
| 行距、织距 | 5/8英寸、14针/10cm或3/4、18针/10CM |
| 卷宽/卷长 | 4.0m/根据实际安装尺度而定 |
| 石英砂;橡胶颗粒填充 | D0.5-2mm,28-34kg/㎡;D1-3mm,4.5-6.5 kg/㎡ |
| 总重 | 2417g/㎡ |
| 草坪颜色 | 翠绿与柠檬黄或田野两色分卷交替 |
| 草纤维 |  |
| 型号 | NatureD3高耐用草纤维（PE）挤出型单丝 |
| 标线颜色 | 标线白色，为白色草丝编织 |
| 草丝磅重(丹尼数) | 不小于11000 Dtex |
| 草丝厚度/宽度 | 160微米±15微米/0.9-1.1mm |
| 伸展性 | 20%-30% |
| 收缩性 | 3% |
| 抗拉强度 | 8KG（单丝） |
| 抗紫外线 | W.O.M测试8000小时，符合DINS3387要求指标 |
| 色牢度 | BLUESCALE(1-8)>7 |
| 底部 |  |
| 底布材质 | 二层聚丙烯（PP）、黑色或灰色、抗紫外线，一层加强型纤维网格底布或一层聚丙烯（PP）、黑色加一层羊绒再加纤维网格底布 |
| 底布重量 | 300g/㎡ |
| 草坪环保要求 | 草坪必须通过2011-2012年国家环保产品的检测，并提供国家环保产品检测报告 |
| 草丝耐磨性要求 | 提供国家体育用品质量监督检验中心的耐磨性检验报告，耐磨性测试数据周期不低于3万周（附上耐磨测试图表） |
| 草丝与底布环保要求 | 草丝与底布必须通过2012年度国际权威部门的SGS八大可溶性重金属检测（检测报告附上中文翻译） |
| 胶水颜色 | 黑色 |
| 胶水 | 丁苯乳胶 |
| 背胶重量 | 1100g/㎡(±50g) |
| 产品测试 |  |
| 草簇束缚力 | 40-48N |
| 渗水性 | 未填砂：≥30/㎡.min，已填砂：≥10/㎡.min， |
| 色牢度 | 蓝光≥8； 灰光≥4 |
| 品质保证 | 在合理使用条件下,整个球场必须颜色均无色差,富有弹性,可全天候使用,填充矽砂与橡胶颗粒均匀平坦,草纤维10年内不褪色、强度降低不大于10%，投标人从整体上提供10年以上的品质保证。 |

三、★与本批招标项目的相关要求：

- 投标人在提交投标文件的必须提交30*30 cm人造草一块，栓上下述“一卡一纸” ，并采用洁净牛皮纸（袋）包封：

（1）一片空白纸卡（无任何标记，用于评标使用），

（2）一张注明规格、型号，有技术参数等指标内容，并加盖投标人和厂家公章A4纸。

- 本批招标内容为整包采购，投标人不得拆分进行投标，拆分投标无效。报价应分单价、总价，若总价和单价合计有误，以单价为准。投标总价应为报采购项目的货物送达采购人有专长指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、铺设、税收、售后服务等费用。投标招标方不接受有任何选择的投标，本次投标不允许负偏离，投标方应详细说明其报价产品的品牌型号、规格、配置、技术参数、性能指标。

- 投标人可在投标文件中提供对本项目的深化、优化设计方案，方案应包括：所用材料（如人造草坪等）说明、设计图纸等，所做的深化设计必须达到或优于本文件对本项目的技术质量、服务等各方面要求，且符合国际各单项体育协会现行的相关竞赛规则和现行相关的国家规范及施工的有关规定。

- 投标人应根据工程实际情况，科学合理地编制施工组织方案，其内容应包括主要的施工方法、工艺流程、施工进度计划、施工现场安排、保证工程质量的技术措施说明、与其他专业配合协调的方法，以及质保体系、安保体系、文明施工措施等。

- 投标人提供的无论进口或国产的设备及材料等，应保证这些设备及材料等进口的合法性，在交货、安装或验收时中标人应提供所有设备及材料的全部合法证件材料（如：产品合格证、许可证、安全认证证书、检验报告、产地证明、海关完税单、装箱单以及技术参数说明等资料）。

- 所投项目应完全符合环保要求，具有较好的耐磨性能，防水、防晒、防滑；所投项目应符合国际各单项体育协会现行的相关竞赛规则和现行相关的国家规范及施工的有关规定。

四、售后服务要求:

- ★本项目要求自整个项目验收合格之日起人造草坪保修期至少二年，保用期至少十年，保修期内中标人必须保证对整个项目非人为破坏而损坏的免费保修保养，并按照本项目特点提供终身良好的售后服务。在保质期内本项目任何设施若发生非人为损坏，中标人接到维护请求后，应在24小时内响应，在72小时内到达现场。

- ★中标人应根据招标人指定的地点免费提供设备及材料等的送货、安装、铺设和调试服务，中标人应派专业技术人员对招标人的人员进行使用、维修、保养等技术的现场培训，涉及到书面材料的所有资料必须是中文书写，必须用中文授课。

- 各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

- 各投标人应针对本次投标提供详细的售后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构、人员、地址、电话、维修方式、保修方式、培训计划、保修期满后的维修保养费用、时间保证、零配件及易损件费用及优惠措施等。

- 其他未明确的地方应按招标文件、国家三包政策和厂家规定“孰高”原则执行。

五、完工期：

项目合同签定当日至整个项目完工可以交付招标人验收应货物一览表内时间要求完成。

六、合同签订：

中标人接到中标通知书后，持中标通知书与招标人签订购销合同，招标文件条款及附件（含图纸、更改通知、答疑纪要等）、中标人的投标文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。

七、 验收条件：

1、验收时中标人代表必须在场，中标人在施工完毕后，在10个工作日内招标人根据招标文件条款及附件（含图纸、更改通知、答疑纪要等）、中标人的投标文件和采购合同进行整个项目的验收。

2、中标人施工后，凭采购人施工完毕证明，中标人可到招标代理机构办理保证金退还手续。

3、在招标人安装现场进行最终检验所发生的一切费用由中标人承担。

八、★报价要求：

1、投标总价为包括设备材料采购供应、施工安装、调试并经验收合格交付使用完毕所有可能发生的一切费用；也包括原有水沟清理、土方工程、沥青基础和混凝土基础建设等一切费用；还包括所需的配件、辅助材料费、人工费、检验检测、调试、劳保、税金、两金、脚手架、办理行业许可所需费用、验收费用、风险费用、相关伴随服务以及售后服务等一切费用。

2、设备材料采购项目包含人造草坪、配件组件、工程所需辅助材料等。

3、由中标人采购供应的材料、设备为招标项目所涉及的所有材料和设备；材料与设备送至招标人指定地点的采购、运输、保管和相关伴随服务等费用均由中标人自行负责。

4、涉及施工过程中工序配合项目，投标人应自行统筹考虑并统一纳入本次投标报价，招标人不另行承担相关费用。

5、投标人对本工程只能有一个总报价，不接受有选择的报价。应在报价一览表详细列出。

6、本项目招标设备采购、安装建设等所有一切费用最高限价40.5万元，其报价高于该最高限价的投标将被拒绝。注意基础与面层分开招标

九、设备部分付款条件：

全部安装完成并抽验合格后七日内支付采购设备部分总价的80%；待验收合格半年并经有关部门审核后支付至95%；其余5%做为保修金，待工程保质期满后无质量问题，10日内付清。

十、本批招标废标界定，出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标：

1、投标文件逾期送达。

2、投标文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。

3、投标内容、技术标准没有实质性响应招标文件要求。

4、投标内容超过投标企业经营范围。

5、未满足投标人资格要求的。

6、未提供营业执照等有效复印件。

7、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

8、评标委员会认定的其他情况。

9、未能提供招标文件第三章第三部分第1条款所规定的合格样品的。

十一、本批设备部分招标详细评审办法：

本项目评标以综合评分法进行，最终根据各部分分数汇总综合得分高低顺序推荐中标候选人，若有相同的最高分，则按报价优惠顺序推荐中标候选人，若得分和报价均相同的，则以技术考评内容中得分高者为先，若该得分仍相同，则以抽签方式确定先后排名。不能保证最低价的投标人为中标人。各投标人的最终得分为各部分分数汇总综合得分，计算分数时四舍五入取小数点后两位。主要评标因素如下：

（一）、投标产品的价格分（价格权值为60%,即满分为60分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标人投标报价分计算式为：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60%的价格权值×100。

（二）、技术质量分（分数权值为25%,即满分为25分）

| 序号 | 项目内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品 | 4 | 评委根据投标所提供的样品对招标文件的技术参数响应程度及其质感，质量的优劣在1-4分之间进行评分。基本满足要求得2分，良好得3分，优秀得4分。如果投标人所提供样品规格、类型达不到招标文件要求，按废标处理。 |
| 2 | 原材料品质、知名度 | 9 | - 用于本项目的人造草牌型号在2001年及以后获得国家体育行业（协会）优质奖，或”FIFA”l国际足联全球推荐品证书，并能提供证明文件的，得2分，否则不得分。 - 用于本项目的人造草其生产厂家具有，2012年度国家职业健康安全管理体系GB/T28001-2001认证证书的，得0.5分，否则不得分。 - 通过国家质量检测中心“CTA”检测的，得0.5分，否则不得分。 - 评委会根据用于本项目的人造草优于招标文件所列主要的技术参数的程度，得0-5分。 - 产品列入《环境标志产品政府采购名录》的，或产品通过国家级环保认证的，得1分。 |
| 3 | 施工 | 12 | （1）、根据投标人针对人造草铺设、石英砂填充、橡胶颗粒播撒机械自动化程度，及其与人工配合可靠性，得0-8分。 （2）人造草铺设前，对其连接、附着层处理做法，如清理清洁、定位放线、草卷缝合等工艺、工序方面完整可靠程度，得0-3分。 （3）施工组织设计编写、装订方面完整、工整程度，得0-1分。 |

（三）、商务分（价格权值为10%,即满分为10分）

根据各品牌和响应方的实力、信誉、业绩等方面评分：

1、投标人注册资金达人民币500万元的，得1分，低于者不得分；达1000万元及以上者加1分，本项满分为2分。

2、所提供人造草的生产厂家是省级以上（含省级）人民政府颁发的“高新技术企业”或“科技企业”厂家产品的，得1分，否则不得分。

3、用于本项目的人造草生产企业同时具有ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书的得1分，否则不得分。

4、用于本项目的人造草生产企业具有ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001环境管理体系认证证书的，得1分，否则不得分。

5、投标人近三年以来所完成的同类及以上规模人造草足球场，有2各通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格的工程业绩，得1分；出此之外外，投标人近三年以来所完成的人造草足球场，通过国际足联二星场地认证的的每一个工程业绩，均得1分，本项满分为5分。

招标人将保留验查的权利，若发现提供虚假材料将导致其投标被拒绝，并追究其相关责任；若中标结果公示后，发现中标人提供虚假材料，将取消其中标资格并没收投标保证金。

（四）、售后服务分（价格权值为5%,即满分为5分）

1、投标人的售后服务措施满足本招标文件要求和使用需求的，得1分。

2、在福建省有工商注册执照的售后服务机构的，得1分。

3、投标人承诺质保期比本招标文件要求的期限（2年）基础上，每一年延长的，得1分，累计不超过3分。

对评委以上技术、商务部分评分结果统计时，进行算术平均计算各有效投标人的最终得分（保留小数点后两位）。

（五）本次招标为本工程项目的第三次招评标，如果综合评标结果为流标时，本招标的合格投标人随即进入竞争性谈判，确定中标人。

第四章   合同条款及格式（参考）

  - 通用合同条款

通用合同条款内容见招标文件《通用本》

第二节  专用合同条款

1一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人:

1.1.2.3承包人:本项目中标人

1.1.2.6监理人:

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程: 按施工图纸要求执行；

1.1.3.3临时工程:

1.1.3.4单位工程: 按施工图纸要求执行；

1.1.3.10永久占地:

1.1.3.11临时占地:

1.1.4日期

1.1.4.2开工日期:

1.1.4.3工期:

1.1.4.5缺陷责任期:

1.4合同文件的优先顺序: 本合同协议书；中标通知书；本合同专用条款；招标文件；本合同通用条款； 明确双方权利、义务的纪要、协议；中标人的投标书及其附件；标准及有关技术文件、技术要求；图纸；工程量清单；中标人的工程量清单报价书（工程预算书）。

1.5合同生效的条件: 双方盖章签字确认有效。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的时间为：中标通知书发出后  1  天内。

发包人向承包人提供图纸的数量为：  4  套。

1.6.2 承包人提供的文件

发包人要求承包人提供的文件包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划，提交数量为 3 套，承包人应在合同签订之后的第7日之前报送给监理人。

监理人应在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.3 图纸的修改

监理人应在施工前 7 天给承包人签发图纸修改指令。

2发包人义务

2.3提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间: 合同签订后的7日内

2.8其他义务: 发包人在合同签订后7天内提供满足施工需要容量的水、电线路供承包人使用，使用过程中的费用由承包人承担。

3监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人事先批准行使的权力: 监理人除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理人和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

4承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容: 承包人应按发包人(监理人)的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件, 由此发生的费用已含在投标报价中。

4.1.10其他义务: 承包人向发包人提供竣工图一式八份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式三套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求。上述竣工工程资料应在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程款。

4.2履约担保

履约担保的形式和金额：履约担保金额为合同总额的10％；履约担保以电汇或银行转账方式提交。

4.3分包

4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：       /

4.5承包人项目经理

4.5.1 承包人指派的项目经理姓名：

4.7撤换承包人项目经理和其他人员

4.7.1承包人必须按投标文件所列的管理人员、技术负责人和其他技术管理骨干及时到岗到位。如承包人要求更换投标时承诺派出的管理人员或施工过程中承包人提出更换现场管理人员的，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，必须经发包人批准同意后方可更换。

5材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人报送各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给监理人审批的时间为：承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经发包人（监理人）确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照发包人（监理人）要求提前15天向监理人和发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人（监理人）书面确认后，方可采购进场。并须满足以下要求:

(1)本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
　 (2)承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。
　 (3)由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。
　 (4)承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
　 (5)承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
　 (6)承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备为：                  /

材料和工程设备的交货方式、地点和日期：                /

5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：               /

6施工设备和临时设施

6.1承包提供的施工设备和临时设施

6.1.2承包人承担修建临时设施费用的范围：承包人修建的临时设施应满足本项目施工需要且符合相关规定，其费用已包含在合同价格中。

临时占地的申请：                         /

临时占地相关费用：                       /

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施为：                 /

7交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：按通用合同条款执行

相关费用：按通用合同条款执行

7.2场内施工道路

7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：按通用合同条款执行

7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担: 按通用合同条款执行

7.4超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他费用的承担: 按通用合同条款执行

8测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：合同签订后7天内。

施工控制网的测设人：承包人

报监理人审批施工控制网资料的期限：发包人向承包人提供基准点后7天内。

9施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人应当按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定履行安全职责,并在合同签订后7天内编制施工安全措施计划并报送监理人审批。同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境。所需要的费用已包含在投标报价中。承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用。发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有其他特殊要求的，所需费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费计算。承包人未按照有关规范、标准和合同要求实施的，应当承担相应的责任和因此发生的费用。

9.3治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建: 由承包人负责组建；

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制: 由承包人负责组建；

10施工进度

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容:     施工组织设计                      ；

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限:     合同签订后7天内        ；

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限: 收到承包人递交的报告后7天内；

10.2合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限: 实际进度和合同进度计划不符的情况发生后的5天内；

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限: 收到承包人递交的报告后5天内；

  - 11开工和竣工

  - 11.3发包人的工期延误

  - 发包人造成工期延误的其他原因:    无

  - 11.4异常恶劣的气候条件

  - 异常恶劣的气候条件的范围:

  - 11.5承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：工期每延误一天罚款3000元人民币的违约金，由发包人直接从工程款中扣抵；

  - 逾期竣工违约金的限额: 合同价款的 10 ％；

  - 11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：   工期提前不奖励

12暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形: 按通用合同条款执行；

13工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：达到《工程施工质量验收规范》及相关验收规范合格标准；

13.1.2知识产权：乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

13.2承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限: 按通用合同条款执行；

15变更

15.1变更的范围和内容

变更的范围和内容:本工程如需要变更，中标人应无条件配合。

15.3变更程序

15.3.2变更估价

承包人提交变更报价书的期限: 按通用合同条款执行；

监理人商定或确定变更价格的期限: 按通用合同条款执行；

15.4 变更的估价原则

变更估价的原则：详见本项目合同专用条款第16条的约定。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2 发包人给承包人合理化建议的奖励办法：若发生另行协商解决；

15.8 暂估价

本合同工程不设暂估价。

16价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：

16.1.1价格调整因素：仅考虑招标文件约定的主材价格及施工机械使用费的调整，除此之外的材料一律按发包价一次性包干。

16.1.2招标文件约定的主要材料的价格及施工机械使用费的调整办法

16.1.2.2材料用量的确定：按当月经核定实际完成合同工程量相应的材料用量。

16.1.2.5因承包人造成工期延误的，在延误期间的主要材料上涨价差全部由承包人承担，下降幅度超过上述规定幅度的由发包人受益。

16.3其他因素引起的价格调整

16.3.4非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法:

一、中标人应在接到中标通知书后14天内核对清单工程量，核对后的清单工程量作为完成招标图纸施工内容的包干数量，相应总价即为合同价款；

二、由工程施工过程中因工程地下地质条件的变化、设计变更、现场签证及不可抗力导致工程量发生变化的，工程量价款按下列方式调整：

⑴工程量清单内项目

单个项目工程量变动幅度超过±30%并导致合同总价变动幅度超过±1%的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量，发、承包一方可以重新提出综合单价，经另一方确认后变更合同价款；未超过上述幅度的，按合同已有的价格变更合同价款；如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理，但承包人应先按变更指令施工，不得停工。

⑵工程量清单外项目

清单外项目合同有约定的，按合同约定办理；清单外项目合同无约定的项目的综合单价按本工程招标控制价编审依据的有关计价规定计算。

按上述⑴、⑵规定需要重新提出综合单价的，其单价按照国家和省现行计价办法，有关部门颁发的消耗量定额、施工机械台班单价进行计算，材料价格按同期信息价或经市场询价后确定，取费标准按控制价中的相应标准计算。若相关计价规定中无此细目的，根据市场具体价格经双方协商确定（不乘以投标折扣率）。

按上述⑴、⑵规定重新提出的综合单价应乘以投标折扣率做为该细目的最终综合单价。（折扣率=中标人投标时投标总价/招标工程最高控制价（不含预备金））

三、设计变更、现场签证按下列方法进行：

⑴施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。

⑵在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按本专用条款第16条规定的方法进行。

⑶工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。

收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。提出协商意见之时就导致时效中断，从提出协商意见之日起重新计算确认时效。

确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付，支付比例为70%。

17计量与支付

17.1计量

17.1.3计量周期

本合同的计量周期: 按通用合同条款执行

17.1.5总价子目的计量

总价子目的计量方法: 按通用合同条款执行

17.2 预付款

17.2.1预付款

预付款额度和预付方式：  按通用合同条款执行

17.2.2预付款保函

预付款保函的提交时间:    按通用合同条款执行

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：扣回工程预付款的时间、比例：发包人从支付工程款的第一个月起，按照当月应付工程进度款的30%扣回预付工程款，直至工程预付款完全扣回后，再按合同约定支付进度款。

17.3 工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数:                壹式叁份

进度付款申请单的内容:按通用合同条款执行；

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 全部安装完成并抽验合格后七日内支付采购设备部分总价的80%；待验收合格后半年，并经有关部门审核造价后支付至95%；其余5%做为保修金，待工程保质期满后无质量问题，10日内付清。

(2)政府投资进度款支付方法:工程款全部以银行转帐形式支付。根据确定的工程计量结果，承包人向监理人提出支付工程进度申请，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包签认的进度付款证书，发包人应向承包人支付工程进度款，承包人应提供同等金额的正式发票。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

17.4质量保证金

17.4.1本合同工程约定的质量保证金金额或比例：工程竣工决算价款的5％；

质量保证金的扣留方法:  签发竣工款证书一次性扣留。

17.5竣工结算

17.5.1工程竣工价款结算

17.5.1.3竣工结算资料包括: 按通用合同条款执行。

17.5.1.4本合同工程竣工审查时限: 按政府的财政或审计部门的相关规定。

17.5.2竣工付款申请单

承包人向监理人提交竣工付款申请单的份数和期限：竣工结算价款经发、承包双方签字确认后，由承包人向监理人提交竣工付款申请单一式三份。

17.5.3审核费用支付：如果施工单位报送的竣工结算资料，经过审核后的核减金额超过送审金额的5%的，其所需要的该工程的审核费用由施工单位支付。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限: 监理人签发缺陷责任期终止证书后，由承包人向监理人提交最终结清申请一式三份。

18竣工验收

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容: 按福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）规定的工程技术档案要求。提供完整的工程竣工图和内业资料，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签认记录，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式三套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始材料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按相关规定装订成册。

竣工资料份数: 竣工图一式八份，其余资料一式三套（其中一套为原始材料）。

18.3验收

18.3.5实际竣工日期: 按通用合同条款执行。

18.5施工期运行

18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备:

18.6试运行

18.6.1试运行的组织及费用承担:

18.7竣工清场

18.7.1竣工清场: 由承包人负责，费用由承包人承担；

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求: 工程验收证书颁发后的7天内，承包人的人员、施工设备和临时工程均应撤离工场地或拆除。

19缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容，保修期限为：工程竣工验收合格之日起按《建设工程质量管理条例》执行，保修责任为：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。非承包工人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

20保险

20.1工程保险

投保人:

投保内容:

保险金额、保险费率和保险期限：

20.4第三者责任险

第三者责任险的保险费率:

第三者责任险的保险金额:

20.5其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等:

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

保险条件:

承包人提交保险凭证的期限:

20.6.4对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时,应承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额:

21不可抗力

21.1不可抗力的确认

不可抗力的范围: 烈度7度以上地震（以工程所在地地震主管部门公布为准）、异常恶劣的气候条件、战争。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由承包人承担，其余按通用合同条款执行。

24争议的解决

24.1争议的解决方式

争议的解决方式: 由福州仲裁委员会仲裁。

第三节   合同附件格式

合同附件格式内容见招标文件《通用本》

（投标文件含报价文件和技术、商务文件,两部分文件应分别装订密封）

第五章 投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：

日     期：

第一部分 报价文件格式

开标报价一览表

投标人名称：            招标编号：                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称、规格、产地 | 数量 | 报价（验收合格） | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表正本与投标书正本和保证金凭证复印件一同装在一单独的信封内密封。

2．详细报价按工程预算清单列项，且标明所报各种货物的数量、品牌、产地和金额。

3．当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

投标人代表签字：

第二部分 技术、商务文件格式

投  标 书

致：

根据贵方          项目的招标文件（招标编号）：              ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本两份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 供货范围清单

- 技术规格和商务偏离表

- 投标人资格证明文件

- 投标人提交的其它资料

- 以      方式提供的金额为人民币         元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2．投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

5．如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

6．投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日期：     年   月   日

投标详细项目一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标方案 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期：本项目合同签定当日至整个项目完工可以交付招标人验收在 天内完成。 |  |  |  |  |

注：本表内容应与“附件1的投标项目详细报价表”中除价格内容以外的部分一致。

投标人（加盖公章）：

投标代表签字：

日期：

施工组织设计方案

项目编号：

项目名称：

| 序号 |  | 项目名称 |  | 投标方案 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包括所用人造草坪说明、设计方案、施工图纸等相关的图纸等 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日期：

技术优势对比表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 招标文件所列的材料及要求等 | 投标人使用材料 | 是正偏离还是负偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人使用材料的品牌、型号、规格、配置、技术参数、性能等若对招标要求有所偏离，都必须在此表中作明确清晰的对比说明。不能模棱两可，似是而非。

投标人名称：________           ________

投标人代表签名：__________________ ___       日期：  年     月     日

所供设备及安装铺设质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

致： (招标人)

我方参与项目编号为                的     （项目名称）     提供以下质量保证和售后服务承诺：

（注：具体内容自拟，但其内容应响应招标文件带★号条款要求，否则为废标。）

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________      日期：

附件7

法定代表人授权书（原件）

兹有 （单位名称） 法定代表人 （姓名），授权 （被授权人姓名）为 （项目编号及项目名称） 的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人职务：

投标单位全称（加盖公章）：

日期：  年     月     日

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

：

关于贵方         年   月   日第           （招标编号）招标文件，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的         （合同包/品目号）             （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

- 我方的资格声明正本一份，副本贰份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章：）

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

退回保证金说明函

致： (招标人)

我方参与项目编号为                的     （项目名称）           提供的人民币                        元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

附：我方缴纳投标保证金时的银行回单

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签名：___________________

日期：二○一三年    月     日

法定代表人授权书

福建师范大学：

（投标人全称）法定代表人           授权（投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的              项目（招标编号            ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投档过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：              身份证号：

单  位：                  部  门：             职  务：

详细通讯地址：            邮政编码：           电  话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

法人营业执照、税务登记证

：

现附上由                        （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日    期：

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

投标人代表签字：

制造商出具的授权函（格式）或者人造草坪生产企业针对投标方本项目的自己的授权格式

致:福建师范大学

我们                 （制造商名称）是经               （批准机关名称）批准成立的一家制造商，主要营业地点设在                     （制造商地址）。兹授权具有法人资格的主要营业地点设在                 （贸易公司地址）的                （贸易公司名称）作为我方真正的合法销售代理人进行下列有效的活动：

（1）代理我方产品参加贵方第            (项目编号)  号招标文件要求提供的由我方制造的货物的有关投标事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中规定的义务。

我方于        年     月     日签署本文件，

（贸易公司名称）于       年     月    日接受此件，以此为证。

制造商名称：                       （公章）

授权签字的代表姓名：            （签字）

职务：

（注:在有效期内的经销代理授权协议可代替此函。