福建师范大学

仓山校区化学楼、综合楼、体科院

教室修缮工程

招标文件

招标编号：闽师基（2013）007号

项目名称：福建师范大学仓山校区化学楼、综合楼、体科院教室修缮工程

招标人：福建师范大学后基建处

日期：2013年4月25日

福建师范大学

仓山校区化学楼、综合楼、体科院

教室修缮工程招标说明书

一、工程招标项目

详说明及工程预算书。工程地点仓山校区。

二、工期要求

45日历天。工期从中标后第二天起算，每超过一天罚款1000元。

三、材料要求（详附页）

应采用国家检验合格的产品，品牌变更需经招标方同意。

四、工程质量要求

所有项目应达到国家有关验收规范的合格标准，保修期2年。

五、发包价：

本工程总预算价为511735元（劳保按丁类计取），发包价不予下调，后勤管理处委托后勤集团代表甲方进行现场管理，后勤集团管理费为发包价的8%,其管理费包含在发包价内。

本工程发包价（含税）为：511735元。

六、投标方法：

1、投标人应响应招标说明书中一切要求，填写投标承诺函及开标一览表。

2、交投标书同时应交投标保证金 25000元（现金形式），中标后反悔者没收保证金。未中标者当场退还保证金。中标单位的投标保证金转为质量保证金，工程验收合格退还（不计息）。

七、评标方法

1、本招标项目采用在合理造价区间随机抽取中标人办法。

2、随机抽取中标人的评标办法：

发包价=511735元

（1）招标人依法组成评标委员会。评标委员会对投标人资格及承诺文件的有效性进行评审，评定进入公开随机抽取中标人的投标人名单，并由招标人当场公布。

（2）按提交投标文件的顺序，由每个有效投标人的法定代表人或其委托代理人，公开抽取、登记代表该投标人号码，并当众公布每个号码所对应的投标人。

（3）招标人公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第三中标候选人，第二个号码对应的投标人为第二中标候选人，第三个号码对应的投标人为第一中标候选人。

（4）评标委员会编写评标报告。

七、决算方式

1、工程决算时，按投标单价计算，工程量按实计算。（按丁类计取劳保，应提供劳保核定卡）

2、设计变更所引起的工程量变化产生的合同价格调整办法

（1）工程量清单中已有相应项目，单价按发布价同等下调计。

（2）工程量清单中没有相应项目，单价按施工当期相关定额×投标优惠率（发包价/控制价）计。

（3）工程量清单中没有相应项目且没有相关定额和信息价的，按市场询价计。

（4）根据现场实际施工项目、做法、数量，绘制竣工图，列计算书进行结算。

八、付款方式

本工程不付预付款，工程验收合格付至工程款80%，工程结算经校审计处审计后10个工作日内付至工程总造价的95%（含第一次预付款），留下5%作为保修金，一年后结清。

九、投标时间

2013年5月23日（星期四）上午9点，将按照招标文件的要求将文件一式二份（正本一份，副本一分）装订密封好并在封口处加盖公章骑缝章后送到福建师范大学行政楼312办公室。

投标文件应具备二级及以上企业资质证明材料，法人代表授权委托书，身份证，年检合格的营业执照，安全生产许可证（以上证件为复印件，原件备查）。

基建处

2013年5月7日

福建师范大学

仓山校区化学楼、综合楼、体科院

教室修缮工程

投标文件

招标编号：闽师基（2013）007号

项目名称：福建师范大学仓山校区化学楼、综合楼、体科院教室修缮工程

投标人：            （盖章）

地  址：

电  话：

日期：2013年  月  日

开标一览表

工程名称：福建师范大学仓山校区化学楼、综合楼、体科院教室修缮工程

单位： 元

| 序 号 | 项目名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 期 | 日历天 |
| 2 | 质量保证金 | 人民币 元整 |
| 3 | 质 量 |  |
| 4 | 工程总造价 |  |

投标单位（盖章）：

法人代表（签字）：

职务：

法人授权代表（签字）

职务：

日期：

地址：

邮编：

电话：

投标承诺函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为闽师基（2013）0507号的福建师范大学仓山校区化学楼、综合楼、体科院教室修缮工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）__________________元（RMB：￥            元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期         日历天内完成工程质量达到        标准，并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交    元作为履约保证金和相应的低价风险金汇入招标人的基建专户。

6、我方同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分

投标人：                   （盖章）

单位地址：______________

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

邮政编码：__________   电话： ___________   传真：______________

开户银行名称：____________________________

开户银行账号：______________________________

开户银行地址：_____________________________

开户银行电话：_______________________________

日期：_____年____月____日

材料品牌

乳胶漆： 广州立邦(9202、面漆超易净)或华润爱的漆

五金配件：亚固牌

开关插座面板：TCL

给水管:“伟星”牌ppr及配件(或金德)

排水管:“亚通”牌pvc管及配件

电线：南平“太阳”牌铜芯线

弱电线：“秋叶原”牌

电缆：广东雄力  南平太阳  上海摩恩

石膏板：泰山（9.5）

铝合金：奋安